## Lecture
Information | Portée
Projet | Spity, projet solo sur un an déclaré par Dorian. Mois exacts non fournis.
Chronologie | Dates Git : étapes enregistrées, pas relevé exhaustif d’activité.
Linear | Relevé du 14/09/2026, non actualisé. Décompte non pondéré.
Cadrage | Charges et montants estimés du diaporama B1 ; aucun consommé réel.
Navigation | Mesures locales du 15/09, un passage par parcours ; aucune mesure de production.
Retours | Personas et retours simulés pour l’exercice ; pas d’entretiens réalisés.
Formules | Recalculées par LibreOffice ; les sources sont conservées dans le kit.

## Chronologie
Date Git | Étape | Révision | Source
2026-01-24 | Fondations Next.js et Drizzle | c2783de7f21a896179d9a6cf83cf427e71acd89d | preuves/historique-git.txt
2026-05-04 | Authentification | f92a86d00e48a9906719483bb21c002397b71df4 | preuves/historique-git.txt
2026-05-04 | Profils et onboarding | 84d85c9c47cf4e9e760c574fc2d7c5dc697e94c9 | preuves/historique-git.txt
2026-05-05 | Répertoire des lieux | 97b425b92a9475eeee153dd42efc463433a9e7f8 | preuves/historique-git.txt
2026-07-20 | Matching et événements | aa5079c26e0904245a3470c8149ec9f7404430f1 | preuves/historique-git.txt
2026-07-20 | Recette sur build compilé | 689e59dccf15dc611dbddccea9cf81ccc187c40c | preuves/historique-git.txt
2026-07-28 | Commentaires du feed | 6809b3ed0a1ec93e499bffc06d8ef9913468abe7 | preuves/historique-git.txt
2026-08-13 | Maintenance des dépendances | f892c31184be8ac889cb912305d15ca3b6394f15 | preuves/historique-git.txt
2026-08-13 | Supervision | 95c01f79d176c1694447d68f43573138b732a78a | preuves/historique-git.txt
2026-09-09 | Médias sécurisés | bafa5992bb6f9fd49a0873a051285a5afd4660b9 | preuves/historique-git.txt
2026-09-09 | Administration | 62937d584b74420e1071a5814c78c311cfc07511 | preuves/historique-git.txt
2026-09-11 | Voies et alertes en falaise | 3ae03231833e714422023de5decd6aae99e5be6c | preuves/historique-git.txt
2026-09-11 | Liens et PDF de topos | efda3e88d665fc6cce469e84eae7ac8315e2b0c6 | preuves/historique-git.txt
2026-09-15 | Fiabilisation des parcours de démonstration | 363f681217b6ba00f16d8c6c7396bf9653c4a8f7 | preuves/historique-git.txt
2026-09-15 | Correction de la navigation | 83e4c29d24a584d7f607f7840b6066e63e80a53c | preuves/historique-git.txt
2026-09-15 | Fusion de la PR 35 | 872db197b3e6bf3d053b698829c41674ae42a836 | preuves/historique-git.txt

## Linear
ID | Statut | Priorité | Intitulé | URL
SPI-5 | Canceled | Urgent | SPITY-001: Prisma schema User + Club | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-5/spity-001-prisma-schema-user-club
SPI-6 | Todo | High | SPITY-002: JWT auth grimpeur/club | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-6/spity-002-jwt-auth-grimpeurclub
SPI-7 | Done | High | SPITY-003: Login/register pages | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-7/spity-003-loginregister-pages
SPI-8 | Done | Urgent | SPITY-004: Docker compose Next+MariaDB+phpMyAdmin | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-8/spity-004-docker-compose-nextmariadbphpmyadmin
SPI-9 | Done | Urgent | SPITY-005: Drizzle schema initial | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-9/spity-005-drizzle-schema-initial
SPI-10 | Done | Medium | SPITY-006: GitHub Actions CI/CD | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-10/spity-006-github-actions-cicd
SPI-11 | Todo | High | SPITY-007: CRUD profil grimpeur (disciplines, niveaux, matos) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-11/spity-007-crud-profil-grimpeur-disciplines-niveaux-matos
SPI-12 | Backlog | Medium | SPITY-008: CRUD profil club (coachs, validation) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-12/spity-008-crud-profil-club-coachs-validation
SPI-13 | Done | High | SPITY-009: Page profil grimpeur + édition | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-13/spity-009-page-profil-grimpeur-edition
SPI-14 | Done | Medium | SPITY-010: Page profil club | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-14/spity-010-page-profil-club
SPI-15 | Todo | High | SPITY-011: CRUD Post (texte, media, tags, cotation) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-15/spity-011-crud-post-texte-media-tags-cotation
SPI-16 | Backlog | Medium | SPITY-012: Likes + commentaires | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-16/spity-012-likes-commentaires
SPI-17 | Backlog | High | SPITY-013: Feed principal (posts + events épinglés) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-17/spity-013-feed-principal-posts-events-epingles
SPI-18 | Todo | High | SPITY-014: Create post + upload images | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-18/spity-014-create-post-upload-images
SPI-19 | Backlog | High | SPITY-015: Modèles Salle/Falaise (géoloc) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-19/spity-015-modeles-sallefalaise-geoloc
SPI-20 | Done | Medium | SPITY-016: Modèle Voie + topos (cotation, état) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-20/spity-016-modele-voie-topos-cotation-etat
SPI-21 | Backlog | Medium | SPITY-017: Carte interactive salles/falaises/clubs | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-21/spity-017-carte-interactive-sallesfalaisesclubs
SPI-22 | Backlog | Medium | SPITY-018: Fiche falaise + topos collaboratifs | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-22/spity-018-fiche-falaise-topos-collaboratifs
SPI-23 | Done | Medium | SPITY-019: CRUD Event club (inscriptions, capacité) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-23/spity-019-crud-event-club-inscriptions-capacite
SPI-24 | Backlog | Medium | SPITY-020: Club dashboard (stats, events) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-24/spity-020-club-dashboard-stats-events
SPI-25 | Done | Medium | SPITY-021: Calendrier events + inscription | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-25/spity-021-calendrier-events-inscription
SPI-26 | Done | Medium | SPITY-022: Club dashboard | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-26/spity-022-club-dashboard
SPI-27 | In Progress | High | SPITY-023: Upload media sécurisé | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-27/spity-023-upload-media-securise
SPI-28 | Done | Low | SPITY-024: Tests unitaires critiques (auth, posts) | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-28/spity-024-tests-unitaires-critiques-auth-posts
SPI-29 | Done | Low | SPITY-025: Sécurité OWASP + accessibilité RGAA | https://linear.app/spitywa/issue/SPI-29/spity-025-securite-owasp-accessibilite-rgaa

## Indicateurs
Indicateur | Valeur | Unité / limite
Tickets observés | 25 | Relevé du 14/09
Annulés | 1 | Exclus du dénominateur
Non annulés | 24 | Tickets, sans pondération
Terminés | 12 | Statut historique
Part terminée | 50% | Décompte ; ne mesure pas la livraison du produit
Médiane avant | 10220 | ms ; protocole local
Médiane après | 748 | ms ; protocole local

## Cadrage
Lot / poste | j-h estimés | Taux €/j-h | Montant € | Nature
Cadrage, UX, backlog | 8 | 450 | 3600 | Estimation B1
Setup technique | 6 | 450 | 2700 | Estimation B1
Auth et sécurité de base | 10 | 450 | 4500 | Estimation B1
Profils grimpeur/club | 9 | 450 | 4050 | Estimation B1
Feed social | 12 | 450 | 5400 | Estimation B1
Répertoire géolocalisé | 10 | 450 | 4500 | Estimation B1
Topos collaboratifs | 9 | 450 | 4050 | Estimation B1
Événements clubs | 8 | 450 | 3600 | Estimation B1
Tests, accessibilité, documentation | 10 | 450 | 4500 | Estimation B1
Total développement | 82 |  | 36900 | Prévision, pas dépense réelle
Infrastructure annuelle |  |  | 1200 | Estimation B1
Médias et cartographie |  |  | 900 | Estimation B1
Nom de domaine et email |  |  | 250 | Estimation B1
Sécurité et conformité |  |  | 2000 | Estimation B1
Tests et recette |  |  | 3000 | Estimation B1
TOTAL B1 |  |  | 44250 | Aucune convention HT ajoutée
Temps réellement consommé |  |  |  | Non fourni : cellule vide, pas zéro
Coûts réellement consommés |  |  |  | Non fournis : aucun écart calculé

## Navigation
Parcours | Avant (ms) | Après (ms) | Écart (ms) | Protocole
Partenaires | 11041 | 1123 | -9918 | Build de production local ; Chromium, CPU ×4, latence 100 ms, débit 1 000 000 octets/s, un passage par parcours. Aucune mesure de performance en production.
Événements | 9917 | 763 | -9154 | Build de production local ; Chromium, CPU ×4, latence 100 ms, débit 1 000 000 octets/s, un passage par parcours. Aucune mesure de performance en production.
Demandes | 10220 | 550 | -9670 | Build de production local ; Chromium, CPU ×4, latence 100 ms, débit 1 000 000 octets/s, un passage par parcours. Aucune mesure de performance en production.
Profil | 10363 | 748 | -9615 | Build de production local ; Chromium, CPU ×4, latence 100 ms, débit 1 000 000 octets/s, un passage par parcours. Aucune mesure de performance en production.
Feed | 8660 | 494 | -8166 | Build de production local ; Chromium, CPU ×4, latence 100 ms, débit 1 000 000 octets/s, un passage par parcours. Aucune mesure de performance en production.

## Retours SIMULES
ID | Persona fictif | Retour inventé | Réponse pédagogique | Critère | Réalisation réelle
SIM-01 | Grimpeur (persona fictif) | Je veux filtrer les partenaires selon la discipline que je pratique et comprendre l’état de ma demande. | Montrer les filtres et les états ; vérifier la cohérence du niveau avec la discipline. | Résultats cohérents et statut de demande lisible. | 363f681
SIM-02 | Responsable de club (persona fictif) | Je dois retrouver les inscrits et savoir s’il reste des places pour ma sortie. | Présenter la capacité et la liste des participants avec une session club. | Liste autorisée, inscription confirmée et capacité respectée. | 363f681
SIM-03 | Grimpeur (persona fictif) | Après un clic dans le menu, je veux savoir que ma navigation est en cours. | Montrer l’indicateur d’attente et la correction du fond décoratif. | Attente visible puis disparition à l’arrivée sur la page. | 83e4c29

## Suivi SIMULE
Indicateur | Valeur | Nature
PÉRIMÈTRE | SIMULATION | Exemple de suivi annuel ; aucun consommé réel
Charge initiale | 82 | j-h ; référence B1
Consommé simulé | 58 | j-h ; hypothèse pédagogique
Reste à faire simulé | 28 | j-h ; hypothèse pédagogique
Prévision | 86 | j-h
Taux valorisé | 450 | €/j-h ; estimation B1
Autres postes | 7350 | € ; estimation B1
Budget initial | 44250 | €
Prévision coût | 46050 | €
Écart | 1800 | €
Écart relatif | 0.040678 | Proportion
Livraison initiale | 11 | Mois relatif simulé
Livraison révisée | 12 | Mois relatif simulé
Décalage | 1 | Mois
Capacité mensuelle hypothétique | 10 | j-h
Charge prochaine période | 12 | j-h
Taux de charge | 1.2 | Proportion ; alerte > 1