## Slide 1
SPITY
Coordonner et piloter un projet logiciel
BLOC 3 · RNCP39583
Dorian Joly
Projet solo sur un an · plateforme sociale pour la communauté escalade
Notes: Bonjour, je vais vous présenter Spity, le projet que j’ai développé seul sur un an autour de l’escalade. Mon objectif est de faciliter la recherche de partenaires et l’organisation de sorties.
Je vais vous montrer comment j’organise le travail, comment je suis l’avancement et comment je prends mes décisions. Je m’appuie sur le logiciel et sur les traces de son développement. Pour les situations de collaboration et de suivi client, j’utilise aussi des exemples simulés, que je distingue du projet réel.

## Slide 2
2
SOMMAIRE
Le projet, puis les sept compétences du Bloc 3.
•
Présenter Spity
•
Planifier le projet
•
Suivre l’avancement
•
Arbitrer
•
Manager et communiquer
•
Développer les compétences
•
Suivre avec le client
•
Démontrer et valider
Notes: Je commence par vous présenter Spity et les besoins auxquels il répond. Ensuite, je vous explique ma méthode d’organisation, le suivi du projet et un arbitrage concret sur la navigation.
Je poursuis avec la collaboration, le développement des compétences et le suivi client. Pour terminer, je vous montre le logiciel à travers un parcours de grimpeur et un parcours de club, puis nous revenons sur les critères de validation.

## Slide 3
03
PRÉSENTATION / SPITY, PROJET SOLO SUR UN AN
RELIER LES GRIMPEURS. SIMPLIFIER LES SORTIES.
Deux besoins concrets pour guider les fonctionnalités.
3
GRIMPEUR
Trouver un partenaire
Discipline, niveau et profil pour préparer une sortie.
CLUB
Organiser un événement
Places disponibles, inscriptions et liste des participants.
Parcours présenté : partenaire → événement → inscription.
Notes: Avec Spity, je pars de deux besoins assez simples. Du côté du grimpeur, je veux permettre de trouver un partenaire qui pratique la même discipline, avec un niveau adapté. Du côté du club, je veux faciliter l’organisation d’une sortie et le suivi des participants.
J’ai donc construit le produit autour des profils, de la recherche de partenaires, des événements et des lieux d’escalade. Ici, vous voyez le répertoire des lieux sur ma base de démonstration.
Le parcours que je vais vous présenter suit cette logique : je trouve un partenaire, je consulte une sortie, puis je m’inscris. Cela me permet de relier chaque fonctionnalité à un besoin concret.

## Slide 4
04
C.3.1 / PLANIFIER
UNE MÉTHODE ADAPTÉE AU TRAVAIL SOLO
Un flux de tâches, des jalons et des contrôles.
4
FLUX
Linear
Rendre visibles les priorités et les états ; limiter la dispersion.
CALENDRIER
Rétroplanning
Visualiser les phases, dépendances et points de validation.
QUALITÉ
Git + CI
Versionner les changements et conserver les résultats des contrôles.
Relier les priorités du backlog aux jalons et aux résultats des contrôles.
Notes: Comme je travaille seul, j’ai besoin d’une organisation qui reste simple à utiliser. Je m’appuie sur Linear pour retrouver mes tâches, leurs priorités et leur état. Le fonctionnement que je retiens est inspiré de Kanban : je rends le travail visible et je garde une vue sur ce qui reste à faire.
Le tableau de tâches ne suffit pas pour visualiser toute l’année. Je le complète donc ici par un rétroplanning reconstruit pour la mise en situation. Il me permet de montrer les dépendances et les points de validation.
Enfin, Git conserve les versions et la CI exécute les contrôles automatiques. Dans le fonctionnement proposé, je prévois une revue hebdomadaire pour actualiser le reste à faire et les risques.

## Slide 5
05
C.3.1 / PLANNING DÉTAILLÉ
PLANIFIER LES TRAVAUX SUR UNE ANNÉE
Planning annuel reconstruit · neuf lots issus du cadrage.
5
Chart: 
| Cadrage / UX | Setup technique | Auth / sécurité | Profils | Feed social | Répertoire | Topos | Événements | Tests / access. / doc.
Début | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9
Durée | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MOIS RELATIFS · PLANNING RÉVISÉ DU CAS
82
j-h estimés B1
Dépendances :
accès → profils
événement → inscription
Étude M1 · mesure M2 puis M10–11 · conception M2–3 · réalisation M3–10 · restitution M12.
Notes: J’ai repris les neuf lots de mon cadrage et leurs charges estimées, qui représentent au total 82 jours-personne. Un jour-personne correspond à une journée de travail pour une personne : c’est une charge, alors que l’année correspond à la durée du projet.
Pour ce planning, j’ai réparti les lots sur douze mois relatifs. C’est une reconstruction pédagogique : les dates réellement enregistrées dans Git sont présentées séparément.
Je commence par l’étude et la mesure du besoin, puis la conception. L’authentification et les profils servent de base aux autres parcours. Un événement doit être disponible avant que je puisse vérifier une inscription. Je garde aussi des contrôles pendant la réalisation, puis une phase de recette avant la restitution.
Mes points de vigilance sont surtout les dépendances entre les fonctions, ma disponibilité et la stabilité de la version à présenter.

## Slide 6
06
C.3.1 / RESPONSABILITÉS
AFFECTER LES MISSIONS ET PRÉVOIR LES MOYENS
Projet solo · mise en situation d’une recette avec un testeur ponctuel.
6
Mission | Réalise / décide | Moyens et adaptation
Cadrage, développement, livraison | Dorian : R / A | Poste, Git, Next.js, MariaDB, Docker, VPS
Recette ponctuelle — simulée | Testeur fictif : R ; Dorian : A | Critères écrits, comptes dédiés et retours reproductibles
Décision de validation — simulée | Représentant club fictif : A | Dorian prépare la démonstration et les réserves
Accessibilité — simulée | Persona testeur malentendant | Sous-titres vérifiés, écrit, prise de parole organisée
R = réalise ; A = décide. Budget initial : 44 250 € estimés dans le cadrage.
Notes: J’ai développé Spity seul : dans le projet réel, je prends en charge le cadrage, la réalisation et la livraison. Pour expliquer comment je répartirais les missions lors d’une recette avec un intervenant, j’ai préparé cette mise en situation.
Je confierais l’exécution des scénarios à un testeur ponctuel, tout en restant responsable du livrable. Le représentant du club déciderait de l’acceptation dans cet exemple. La lettre R indique qui réalise, et la lettre A qui décide.
J’ai choisi un persona de testeur malentendant. Je lui donnerais des consignes écrites, des sous-titres vérifiés et la possibilité de faire un retour par écrit. J’adapte les échanges à ses besoins, tout en affectant la mission selon ses compétences.
Pour les moyens, je m’appuie sur mon environnement de développement, la base de données, Docker et le serveur. Les 44 250 euros restent l’estimation initiale du cadrage.

## Slide 7
07
C3.2.1 / MESURER L’AVANCEMENT
L’AVANCEMENT RÉEL DES FONCTIONNALITÉS
Fonctionnalités disponibles et suites identifiées · bilan du 16 septembre 2026.
7
DÉJÀ DISPONIBLE
Authentification
Inscription et connexion grimpeur / club
Profils
Disciplines, niveaux, matériel et avatar
Publications
Texte, image, likes et commentaires simples
Carte interactive
Salles et falaises géolocalisées
Topos collaboratifs
Ajout de voies, signalements, liens et PDF
Événements
Création, inscriptions et capacité
À COMPLÉTER
Sessions
Renouvellement et rotation des jetons
Publications
Modification, suppression et tags contextuels
Clubs
Carte, coachs et validation d’affiliation
Topos
Votes de consensus et modération des voies
Fil social
Personnalisation et événements épinglés
Tableau de bord club
Statistiques historiques et agrégées
Je suis le périmètre livré et le reste à faire pour prioriser les prochaines évolutions.
Notes: Pour faire le point sur mon avancement, j’ai rapproché les tâches de mon backlog des fonctionnalités présentes dans le site. L’inscription et la connexion sont déjà réalisées, pour les grimpeurs comme pour les clubs. Les améliorations restantes sur les sessions concernent leur renouvellement et la rotation des jetons.
J’ai aussi réalisé les profils avec avatar, la publication avec image, les likes et les commentaires simples. La carte affiche les salles et les falaises. Pour les topos, je peux ajouter une voie, faire un signalement et partager un lien ou un PDF. Les événements permettent de gérer les inscriptions et la capacité.
Je garde à droite les suites à développer : modifier ou supprimer une publication, compléter les fonctions des clubs, ajouter les votes sur les topos et enrichir le fil social. Ce bilan me permet de prioriser ce qui manque encore, sans compter une fonction déjà disponible comme un travail à recommencer.

## Slide 8
08
C3.2.1 / COÛTS, DÉLAIS ET RESSOURCES
UN TABLEAU DE BORD POUR DÉCIDER
Mise en situation · suivi annuel au mois 10.
8
Indicateur | Référence → prévision | Lecture et action
Charge | 82 → 86 j-h | 58 consommés simulés + 28 restants
Coût | 44 250 → 46 050 € | +1 800 € ; réexaminer le reste à faire
Délai | Fin M11 → fin M12 | +1 mois ; annoncer le nouveau jalon
Capacité solo | 12 j-h prévus / 10 disponibles | 120 % ; reporter 2 j-h hors période
Revue hebdomadaire proposée : mettre à jour les entrées, expliquer les écarts, décider et tracer.
Notes: Pour montrer le suivi des coûts et des délais, je prends maintenant un exemple chiffré simulé au dixième mois du projet.
Dans cet exemple, j’ai 58 jours-personne consommés et 28 jours estimés pour terminer. Ma prévision atteint donc 86 jours, contre 82 au départ. Avec la valorisation de 450 euros par jour et les autres postes du cadrage, j’arrive à 46 050 euros : l’écart est de 1 800 euros.
Je regarde aussi le délai : la livraison prévue à la fin du mois 11 passe à la fin du mois 12. Enfin, je compare la charge à ma capacité. Si je prévois 12 jours de travail alors que je n’en ai que 10 de disponibles, je dois déplacer deux jours de charge ou revoir le périmètre.
Ces chiffres sont les hypothèses du cas. Ils me servent à expliquer comment je détecte un écart et comment je prends une décision.

## Slide 9
09
C3.2.1 / SUIVRE LES RISQUES
ANTICIPER LES POINTS DE VIGILANCE
Mise en situation · signaux d’alerte et réponses associées.
9
Risque | Signal / seuil proposé | Réponse et responsable
Surcharge solo | Charge / capacité > 100 % | Dorian : déplacer une tâche et revoir le jalon
Parcours non fiable | Un critère critique en échec | Dorian : corriger avant validation
Démo indisponible | Connexion ou santé en échec | Dorian : diagnostiquer ; secours daté
Recette inaccessible | Consigne non comprise / sous-titres KO | Dorian : support écrit et essai avant séance
Contrôler à chaque revue : avancement, coûts, délais, risques et disponibilité des ressources.
Notes: Je veux que mon suivi débouche sur une action. Pour chaque risque, je définis donc un signal et une réponse.
Dans cette mise en situation, si ma charge dépasse ma capacité, je déplace une tâche et je revois le jalon. Si un critère critique échoue, je corrige avant de valider. Si le logiciel devient indisponible pendant une présentation, je décris l’incident et je m’appuie sur les captures datées pour expliquer le parcours.
Pour la séance avec le testeur fictif, je prévois aussi un essai des consignes et des sous-titres. Je vérifie ainsi que les conditions de recette sont adaptées.
À chaque revue proposée, je rapproche ces risques de l’avancement, des coûts et des délais. Je termine avec une action et un responsable identifiés.

## Slide 10
10
C3.2.2 / PROBLÈME, OPTIONS, DÉCISION
ARBITRER FACE À UNE NAVIGATION TROP LENTE
Cas réel du 15 septembre : un calcul décoratif bloque le navigateur.
10
Option analysée | Intérêt | Limite / décision
Garder l’animation | Conserver tout le mouvement | Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer | Préserver potentiellement l’animation | Gain non mesuré pour cette option
Fond SVG statique | Conserver le motif sans calcul animé | Choix implémenté ; perte du mouvement
Choix retenu : conserver le motif graphique avec un SVG statique et rendre l’attente visible.
Notes: Je prends maintenant un problème réel que j’ai rencontré sur Spity : lorsque je cliquais dans la barre de navigation, le passage à la page suivante semblait très lent.
Le diagnostic local a montré que l’initialisation du fond animé occupait le navigateur. J’ai repris les options possibles dans ce tableau pour expliquer l’arbitrage. Garder l’animation conservait le problème observé. L’optimiser ou la différer pouvait être étudié, mais je n’ai pas de mesure permettant d’affirmer le gain de cette option.
Le choix retenu a été de remplacer le fond par un SVG statique et d’ajouter un indicateur d’attente. Je conserve ainsi le motif graphique, en acceptant de perdre le mouvement décoratif.
Le changement a été intégré et livré. Pour vérifier son effet, je m’appuie sur la comparaison avant et après que je vous montre ensuite.

## Slide 11
11
C3.2.2 / VÉRIFIER LE RÉSULTAT
MESURER L’EFFET DE LA CORRECTION
Mesures locales contrôlées du 15 septembre ; un passage par parcours.
11
Chart: 
| Partenaires | Événements | Demandes | Profil | Feed
Avant | 11.041 | 9.917 | 10.22 | 10.363 | 8.66
Après | 1.123 | 0.763 | 0.55 | 0.748 | 0.494
MÉDIANE OBSERVÉE
10,22 s
↓
0,748 s
5 parcours locaux
CPU ×4 · latence 100 ms · mêmes parcours. Ces temps ne sont pas des mesures de production.
Notes: Ici, je compare les mêmes cinq parcours avant et après la correction. Les mesures ont été réalisées localement sur une compilation de production, avec un processeur ralenti quatre fois et une latence réseau simulée de 100 millisecondes.
La médiane passe de 10,22 secondes à 0,748 seconde. L’amélioration est nette dans ce protocole : le navigateur n’a plus à effectuer le calcul décoratif au changement de page.
Je garde cependant la portée de la mesure : il y a un passage par parcours, dans un environnement local contrôlé. Je ne présente donc pas ces chiffres comme les temps de tous les utilisateurs en production. Ils me permettent de vérifier l’effet de la correction dans des conditions comparables.

## Slide 12
12
C3.3.1 / MANAGEMENT
ADAPTER LA POSTURE À UNE SITUATION PRÉCISE
Mise en situation · arbitrer les priorités avec un testeur ponctuel.
12
PARTICIPATIF
Écouter les faits
Le testeur veut corriger les blocages ; le porteur veut enrichir le décor.
PERSUASIF
Expliquer le choix
Prioriser le parcours utilisable avec les critères et les mesures.
DIRECTIF
Fixer la limite
Aucune validation si un critère critique reste en échec.
DÉLÉGATIF
Confier la recette
Résultat attendu, autonomie et point de contrôle convenus.
Analyse critique : décider seul trop vite peut faire perdre une alerte utile ; écouter puis trancher.
Notes: Pour la partie management, je m’appuie sur une situation simulée de recette avec un testeur ponctuel. Dans cet exemple, je souhaite enrichir le décor, alors que le testeur me signale des blocages dans les parcours.
Je commencerais par l’écouter et lui demander des faits précis : c’est la posture participative. Ensuite, j’expliquerais pourquoi je privilégie un parcours utilisable plutôt qu’un enrichissement graphique : c’est la posture persuasive.
Je fixerais aussi une limite claire : je ne valide pas tant qu’un critère critique reste en échec. C’est la posture directive. Enfin, je lui confierais la recette avec un résultat attendu et un point de contrôle, dans une posture délégative.
Avec du recul, décider trop vite de mon côté pourrait me faire perdre une alerte utile. Je retiens donc une séquence simple : écouter, comparer les impacts, décider et écrire la prochaine action.

## Slide 13
13
C3.3.1 / CHARGE ET COMMUNICATION
ORGANISER UNE COLLABORATION ACCESSIBLE
Mise en situation · charge, accessibilité et travail à distance.
13
Point | Organisation proposée | Contrôle
Charge de la séance | Porteur 4 h / 5 h ; testeur 4 h / 5 h | 80 % chacun ; 1 h de marge
Accessibilité | Consignes écrites, sous-titres, une voix à la fois | Le testeur reformule puis retrouve la décision
Distance et langues | Créneau commun avec fuseaux, glossaire FR/EN | Compréhension vérifiée sans supposer la langue
Outils partagés | Linear : action ; Git : version ; dossier : preuves | Un lien commun vers critères et compte rendu
Préparation écrite → point de coordination → action et responsable → retour asynchrone.
Notes: Dans la même simulation, je répartis la séance selon les missions de chacun. Je prévois quatre heures pour mon travail et quatre heures pour celui du testeur, avec cinq heures disponibles de chaque côté. Cela laisse une heure de marge à chacun.
Pour le persona malentendant, je prépare les consignes par écrit, je vérifie les sous-titres et j’organise une prise de parole à la fois. Je lui demande de reformuler la consigne pour vérifier que nous nous sommes compris.
Si nous travaillons à distance, je précise les fuseaux dans l’invitation et je prévois aussi un retour asynchrone. Un glossaire partagé en français et en anglais aide à éviter les ambiguïtés.
Enfin, chaque outil a un objectif : Linear pour les actions, Git pour la version et le dossier partagé pour les critères et les preuves. Je termine l’échange avec une action, un responsable et un retour attendu.

## Slide 14
14
C3.3.2 / GRILLE COMMENTÉE
ÉVALUER LES COMPÉTENCES UTILES AU PROJET
Mise en situation · niveaux de départ et objectifs de progression.
14
Rôle du cas | Compétence | Actuel → cible
Porteur | Planning et suivi des écarts | 1 → 2
Porteur | Développement et API | 2 → 2
Testeur fictif | Recette reproductible | 1 → 2
Testeur fictif | Parcours clavier | 1 → 2
0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.
Notes: Pour choisir une formation, je commence par regarder l’écart entre le niveau actuel et le niveau nécessaire. Cette grille appartient à la mise en situation : les niveaux sont des hypothèses d’exercice.
J’utilise une échelle de zéro à trois. Au niveau un, la personne réalise la tâche avec de l’aide. Au niveau deux, elle est autonome. Au niveau trois, elle sait aussi traiter les cas complexes.
Dans l’exemple, je me place au niveau un sur le suivi, avec une cible au niveau deux : je dois pouvoir expliquer seul les écarts. Le développement est supposé autonome, donc je ne le retiens pas comme priorité de formation.
Pour le testeur fictif, je vise une recette reproductible et une vérification au clavier réalisées sans aide. Ce sont ces besoins techniques qui orientent le plan, indépendamment du handicap.

## Slide 15
15
C3.3.2 / FORMATION ET BESOIN DE RENFORT
PRÉVOIR UNE PROGRESSION VÉRIFIABLE
Plan de formation proposé dans la mise en situation.
15
Public / moment | Action et modalité | Résultat attendu
Porteur · avant M10 | 1 h : atelier de recalcul du suivi | Expliquer seul le coût et le décalage
Testeur · avant M11 | 2 h : recette et clavier, exercice guidé | Rejouer un cas et décrire un défaut
Adaptation au handicap | Écrit, sous-titres, pauses et durée adaptées | Vérifier la compréhension avant autonomie
Besoin persistant | Renfort QA conditionnel de 4 h | Fiche de besoin préparée en annexe 26
Évaluer après pratique ; si l’écart persiste, adapter la formation puis arbitrer un renfort.
Notes: À partir de cette grille, je propose deux actions dans la mise en situation. Pour le suivi, je prévois un atelier d’une heure avant la revue du mois 10, afin de recalculer les écarts et de les expliquer sans aide.
Pour le testeur fictif, je propose deux heures de pratique sur la recette et le clavier avant le mois 11. Je prépare des consignes écrites et un support sous-titré. J’adapte les pauses et le temps nécessaire à ses besoins.
Ces formations sont prévues avant la séance de recette : je ne compte pas leurs heures dans la charge de cette séance. Pour vérifier leur efficacité, je regarde si la tâche peut être réalisée de façon autonome.
Si un écart critique persiste, je prévois d’abord un accompagnement adapté, puis j’étudie un renfort ponctuel. J’ai détaillé ce besoin conditionnel dans la fiche en annexe.

## Slide 16
16
C3.4.1 / SUIVI CLIENT
UN COMPTE RENDU QUI AIDE À DÉCIDER
Compte rendu simulé · point d’avancement au mois 10.
16
CONSTAT
Un écart annoncé
Prévision simulée : +1 800 € et +1 mois. Retour : garder un parcours fluide.
DÉCISION
Prioriser l’usage
Conserver le fond statique ; maintenir les critères de recette.
ACTIONS
Préparer la validation
Porteur : réviser le suivi. Testeur : préparer M11. Club : revoir les critères.
Compte rendu structuré : contexte → faits → décision → responsable → prochaine validation.
Notes: Pour le suivi client, j’ai préparé un compte rendu simulé avec un représentant de club. Je l’organise en trois parties : le constat, la décision et les actions.
Au mois 10, j’annonce l’écart du cas : 1 800 euros supplémentaires et un mois de décalage. Je le relie au besoin exprimé dans l’exemple : garder un parcours fluide et utilisable.
La décision proposée est de conserver le fond statique et de maintenir les critères de recette. De mon côté, je révise le suivi. Le testeur prépare la recette et le représentant du club revoit les critères au prochain point.
Cette structure donne à mon interlocuteur les informations utiles pour décider. Le compte rendu est simulé ; il illustre le suivi et ne constitue pas l’origine historique de la correction du site.

## Slide 17
17
C3.4.1 / JALONS ET CONFORMITÉ
PRÉVOIR LES POINTS DE VALIDATION
Mise en situation · validations au fil du projet.
17
Point | Livrable examiné | Décision attendue
M3 · cadrage | Besoin et critères du parcours | Confirmer le périmètre
M10 · évolution | Écarts, options et version disponible | Arbitrer et réviser la prévision
M11 · recette | Résultats des critères et réserves | Corriger ou autoriser la démo
M12 · restitution | Dernière version et parcours complet | Accepter, réserver ou refuser
Chaque réserve : problème précis, action, responsable et échéance à convenir.
Notes: Je prévois plusieurs points de validation dans mon calendrier simulé pour vérifier le résultat au fur et à mesure.
Au mois 3, je fais confirmer le besoin et les critères. Au mois 10, je présente les écarts et les options pour décider de la suite. Au mois 11, je rapproche les résultats de recette des critères attendus. Au mois 12, je présente la dernière version disponible.
Si une réserve apparaît, je la transforme en action avec un responsable et une échéance à convenir. L’objectif est de garder un lien entre le besoin de départ, ce qui est développé et ce qui peut être accepté.

## Slide 18
18
C3.4.1 / SATISFACTION
MESURER LE RETOUR POUR AGIR
Objectifs proposés · résultats de satisfaction non mesurés.
18
Indicateur | Calcul / recueil | Cible pédagogique
Réussite sans aide | Parcours réussis / tentés ; noter l’effectif | ≥ 80 %
Utilité perçue | Note de 1 à 5 ; moyenne et répondants | ≥ 4 / 5
Conformité critique | Critères critiques acceptés / évalués | 100 %
Blocages | Nombre de tâches empêchées ouvertes | 0 avant acceptation
Sous la cible : qualifier → prioriser → corriger → vérifier à nouveau. Résultats : non mesurés.
Notes: Pour recueillir un retour utile, je propose quatre indicateurs. Je regarde si le parcours est réalisé sans aide, si le service est jugé utile, si les critères critiques sont acceptés et si des blocages restent ouverts.
Les seuils affichés sont les objectifs proposés pour la mise en situation. Je n’ai pas de résultats réels de satisfaction à présenter. Lors d’une séance, je noterais aussi le nombre de participants pour donner un sens aux pourcentages et à la moyenne.
Si la réussite sans aide est faible, je cherche l’étape qui pose problème. Si l’utilité est mal évaluée, je reviens au besoin. Et si un blocage critique reste ouvert, je corrige avant de demander l’acceptation.
Je complète ainsi les tests techniques par un regard sur l’utilisation du produit.

## Slide 19
19
C3.4.2 / PRÉPARER LA DÉMONSTRATION
LES CRITÈRES DE VALIDATION
Quatre critères pour évaluer le parcours utilisateur.
19
Parcours | Résultat attendu | Parcours
Partenaire | Filtres adaptés et état de demande clair | Session grimpeur
Inscription | Confirmation et capacité cohérentes | Événement de démonstration
Organisation club | Participants et commandes autorisées | Session club distincte
Utilisation | Navigation et commandes au clavier | Manipulation en direct
Vérifier chaque critère sur la version présentée.
Notes: Avant de vous montrer le logiciel, je précise ce que nous allons vérifier. Pour les partenaires, je regarde la cohérence des filtres et la lisibilité de l’état d’une demande.
Pour les événements, je vérifie l’inscription et les places disponibles. Avec la session club, je retrouve les participants et les commandes liées à ce rôle. Je montre aussi l’utilisation des commandes au clavier.
J’utilise une base de démonstration avec des comptes de test. Le résultat attendu reste concret : un grimpeur comprend ce qu’il peut faire, et un club retrouve les informations nécessaires pour organiser sa sortie.
Ces critères me servent ensuite à faire le bilan de la démonstration et à identifier les éventuelles réserves.

## Slide 20
DÉMONSTRATION
Du suivi du projet à l’usage du site
GRIMPEUR → CLUB
Dorian Joly
Partenaires, demandes et inscriptions aux événements
Notes: Je passe maintenant au logiciel. Je commence avec une session grimpeur pour vous montrer la recherche de partenaires. Ensuite, je passe sur un événement, puis sur la session club pour retrouver les participants.
Je garde les mêmes critères tout au long du parcours : des filtres cohérents, un état compréhensible et des actions adaptées au rôle de l’utilisateur.

## Slide 21
21
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
TROUVER UN PARTENAIRE
Parcours grimpeur · base de démonstration.
21
01
Profil
02
Filtres
03
Demande
Interface du 15/09/2026 · données de démo
Notes: Je commence par le profil du grimpeur. Ici, je retrouve sa pratique et son niveau : ce sont les informations qui donnent du contexte à la recherche.
Je vais maintenant dans les partenaires. Je sélectionne une discipline et je regarde comment la liste s’adapte. Je peux consulter un profil pour vérifier s’il correspond à la sortie que je veux préparer.
Je passe ensuite à la demande de partenariat. Ce que je veux rendre clair pour l’utilisateur, c’est l’état de sa demande : il doit savoir où il en est avant de poursuivre. Si une demande existe déjà, je présente l’état affiché ; je n’ai pas besoin d’en créer une deuxième pour montrer ce fonctionnement.
Le parcours peut ensuite se poursuivre vers les événements pour préparer une sortie.

## Slide 22
22
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
S’INSCRIRE ET RETROUVER LES PARTICIPANTS
Parcours grimpeur puis club.
22
01
Événement
02
Inscription
03
Participants
Interface du 15/09/2026 · données de démo
Notes: Je passe maintenant aux événements. Sur la fiche, je retrouve les informations de la sortie et les places disponibles. Je peux vérifier l’action proposée pour l’inscription et l’état affiché pour ce compte.
Si le compte est déjà inscrit, je peux le voir directement. Sinon, je peux effectuer l’inscription et vérifier la confirmation.
Je passe ensuite à la session club. L’objectif est de retrouver les participants et les commandes de gestion adaptées à ce rôle. Le grimpeur et le club n’ont pas les mêmes actions à réaliser.
Je termine avec les commandes au clavier pour montrer le déplacement du focus et leur activation. Je peux maintenant revenir à mes critères et distinguer les résultats observés des points qui resteraient à vérifier.

## Slide 23
23
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
CONCLURE PAR UNE DÉCISION DE VALIDATION
Un bilan des résultats et des suites à donner.
23
DÉMONSTRATION
Critères observés
Partenaire, inscription, participants et utilisation au clavier.
DÉCISION
Accepté / avec réserve / refusé
Une décision fondée sur les critères et les résultats observés.
SUITE
Traiter les réserves
Un problème, une action, un responsable et une échéance.
Une réserve donne lieu à une action, un responsable et une prochaine vérification.
Notes: Pour terminer, je reviens aux critères que nous avons suivis : les partenaires, l’inscription, les participants et l’utilisation au clavier.
À partir du résultat observé, je peux demander une décision : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Si un point reste à corriger, je le décris précisément et je lui associe une action, un responsable et une prochaine vérification.
Ce que je retiens de Spity, c’est l’importance de relier l’organisation du travail à un résultat utilisable. Les tickets me donnent une vue sur le travail, les contrôles me permettent de vérifier les changements et la démonstration me ramène au besoin de l’utilisateur.
Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.

## Slide 24
24
ANNEXE / VUE D’ENSEMBLE
SYNTHÈSE DU PILOTAGE
Organisation, décisions et critères de validation.
24
Axe | Support | Décision associée
Organisation | Planning et priorités | Ordonner les tâches et préparer les jalons
Avancement | Tickets et critères | Vérifier le périmètre réellement terminé
Écarts | Prévision de charge, coût et délai | Actualiser la prévision et le périmètre
Qualité | Recette et mesures | Corriger les blocages et vérifier le résultat
Collaboration · simulation | Missions, compétences et accessibilité | Adapter le travail et l’accompagnement
Suivi client · simulation | Compte rendu et objectifs de satisfaction | Préparer les arbitrages et la réception
Validation | Démonstration et réserves | Accepter ou définir les actions restantes
Relier le besoin, le travail réalisé et le résultat attendu.
Notes: Cette synthèse reprend les éléments sur lesquels je m’appuie pour piloter Spity : une organisation du travail, des indicateurs, des choix argumentés et des critères de validation.
Le projet a été développé en solo. J’ai utilisé les traces réelles pour présenter l’avancement et l’arbitrage de navigation. Les mises en situation m’ont permis d’expliquer comment je préparerais une collaboration, une formation et un suivi client.
Si vous souhaitez revenir sur un point, je peux reprendre le tableau, le calcul ou la décision correspondante.

## Slide 25
25
ANNEXE / CHRONOLOGIE RÉELLE DU DÉPÔT
LES ÉTAPES ENREGISTRÉES DANS GIT
Jalons de développement issus de l’historique des versions.
25
1 an
projet solo
De la conception
à la livraison
JAN. 2026
Fondations
Next.js, Tailwind, Drizzle
MAI
Premiers parcours
Connexion, profils, lieux
JUILLET
Prototype testé
Matching, événements, CI
AOÛT
Maintenance
Supervision, incidents, qualité
SEPT.
Livraison enrichie
Médias, administration, topos
Les commits datent des versions ; ils ne mesurent pas les heures travaillées.
Notes: Voici les étapes que je peux retrouver dans l’historique du dépôt. Les fondations techniques sont enregistrées en janvier. En mai apparaissent les premiers parcours, avec la connexion, les profils et les lieux.
En juillet, je retrouve le matching, les événements et la recette automatisée. En août, les changements portent davantage sur la maintenance et la supervision. En septembre, le produit s’enrichit avec les médias, l’administration et les contributions aux falaises.
Cette frise situe les versions enregistrées. Elle est distincte du planning annuel reconstruit : une date de commit me dit quand un changement a été enregistré, mais pas combien d’heures il a demandé.

## Slide 26
26
ANNEXE / C3.3.2 · TRANSMISSION RH
PRÉPARER UN BESOIN DE RENFORT
Mise en situation · demande de renfort conditionnelle.
26
Rubrique | Besoin à transmettre aux ressources humaines
Déclencheur | Recette critique non maîtrisée après la formation et son évaluation
Mission | 4 h de renfort QA avant la restitution ; parcours et anomalies reproductibles
Compétences | Recette navigateur, accessibilité clavier, communication écrite
Sélection / intégration | Exercice accessible sur base test ; binôme de prise en main avec le porteur
Coût indicatif | 4 h × 45 € = 180 € ; hors budget de base, engagement à arbitrer
Accueil et contrôle | Accès limités, critères écrits, point de retour et validation du livrable
Confirmer la mission, la disponibilité, les modalités et le budget avant engagement.
Notes: Si une compétence de recette restait indisponible après la formation, je préparerais ce besoin de renfort dans le cadre de la mise en situation.
Je commencerais par préciser le déclencheur et la mission : quatre heures de recette sur les parcours et le clavier, avec un résultat reproductible. Je demanderais un profil capable de décrire une anomalie et de communiquer clairement par écrit.
Pour la sélection, je proposerais un exercice accessible sur une base de test. À l’accueil, je fournirais les critères, les accès nécessaires et un point de restitution.
À 45 euros de l’heure, le coût indicatif serait de 180 euros, à arbitrer en plus du budget de base. C’est une fiche conditionnelle : je n’ai pas engagé de recrutement dans mon projet solo.