## Slide 1
SPITY
Coordonner et piloter un projet logiciel
BLOC 3 · RNCP39583
Dorian Joly
Mise en situation · pilotage d’une équipe fictive sur un an
Notes: Bonjour, je vais vous présenter Spity, une plateforme autour de l’escalade. Pour cette mise en situation, je pilote une équipe de cinq personnes sur un an, avec une représentante du client. Le logiciel qui sert de support a été développé par moi seul ; l’équipe et son organisation sont fictives.
Je vais expliquer comment je répartis les tâches, comment je suis les charges et les délais, et comment je coordonne les validations. Je m’appuie sur les fonctionnalités et les traces réelles du logiciel, puis je déroule le scénario d’équipe annoncé.

## Slide 2
2
SOMMAIRE
Le projet, puis les sept compétences du Bloc 3.
•
Présenter Spity
•
Planifier le projet
•
Suivre l’avancement
•
Arbitrer
•
Manager et communiquer
•
Développer les compétences
•
Suivre avec le client
•
Démontrer et valider
Notes: Je commence par vous présenter Spity et les besoins auxquels il répond. Ensuite, je vous explique ma méthode d’organisation, le suivi du projet et un arbitrage concret sur la navigation.
Je poursuis avec la collaboration, le développement des compétences et le suivi client. Pour terminer, je vous montre le logiciel à travers un parcours de grimpeur et un parcours de club, puis nous revenons sur les critères de validation.

## Slide 3
03
PRÉSENTATION / LE PROJET SPITY
RELIER LES GRIMPEURS. SIMPLIFIER LES SORTIES.
Deux besoins concrets pour guider les fonctionnalités.
3
GRIMPEUR
Trouver un partenaire
Discipline, niveau et profil pour préparer une sortie.
CLUB
Organiser un événement
Places disponibles, inscriptions et liste des participants.
Parcours présenté : partenaire → événement → inscription.
Notes: Avec Spity, je pars de deux besoins assez simples. Du côté du grimpeur, je veux permettre de trouver un partenaire qui pratique la même discipline, avec un niveau adapté. Du côté du club, je veux faciliter l’organisation d’une sortie et le suivi des participants.
J’ai donc construit le produit autour des profils, de la recherche de partenaires, des événements et des lieux d’escalade. Ici, vous voyez le répertoire des lieux sur ma base de démonstration.
Le parcours que je vais vous présenter suit cette logique : je trouve un partenaire, je consulte une sortie, puis je m’inscris. Cela me permet de relier chaque fonctionnalité à un besoin concret.

## Slide 4
04
C.3.1 / PLANIFIER
ORGANISER LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE
Mise en situation · un responsable et un critère de fin pour chaque tâche.
4
PILOTAGE
Dorian
Priorités, responsable, échéance et critère de fin dans le backlog.
RÉALISATION
Léa + Hugo
Parcours et maquettes, puis interfaces, API et corrections.
QUALITÉ / LIVRAISON
Inès + Sami
Recette et réserves, puis version contrôlée et déploiement.
Flux du cas : à faire → en cours → revue → recette → terminé ; Dorian coordonne.
Notes: Dans ce scénario, je suis chef de projet et responsable des priorités produit. Je retiens un fonctionnement inspiré de Kanban : chaque tâche a une personne responsable, une échéance, une dépendance et un critère de fin.
Léa prépare les parcours et les maquettes. Hugo développe et propose une revue du code. Inès vérifie les critères de recette ; Sami contrôle l’environnement et la livraison. Je clos la tâche quand les preuves attendues sont présentes. Claire valide les décisions de périmètre et la réception côté client.
Je complète le backlog par un planning annuel. Lors de la revue hebdomadaire, chacun actualise son reste à faire et signale les blocages. Je compare ensuite la charge aux disponibilités avant d’arbitrer.

## Slide 5
05
C.3.1 / PLANNING DÉTAILLÉ
PLANIFIER LES TRAVAUX SUR UNE ANNÉE
Mise en situation · neuf lots, un pilote par lot, contributions détaillées dans le planning.
5
Chart: 
| Cadrage / UX · Léa | Setup technique · Sami | Auth / sécurité · Hugo | Profils · Hugo | Feed social · Hugo | Répertoire · Hugo | Topos · Hugo | Événements · Hugo | Tests / access. / doc. · Inès
Début | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9
Durée | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MOIS RELATIFS · PLANNING RÉVISÉ DU CAS
82
j-h partagés
5 membres
à temps partiel
Dorian coordonne
Léa : cadrage / UX · Sami : setup · Hugo : développement · Inès : recette · Dorian : coordination.
Notes: Je répartis les neuf lots du cadrage sur douze mois relatifs. Les 82 jours-personne sont la charge totale de l’équipe, pas 82 jours par personne. Les membres interviennent à temps partiel selon les phases.
Léa pilote le cadrage UX avec moi, Sami prépare le socle et Hugo prend en charge les lots de développement. Inès pilote la recette, avec Sami pour la livraison et moi pour la documentation et la restitution. Le planning détaillé répartit aussi les contributions de chaque personne à l’intérieur des lots.
Je garde les dépendances : les accès avant les profils, les événements avant les inscriptions et une version stable avant la recette. Les dates Git restent une preuve du développement réel ; les mois de ce planning représentent le scénario d’équipe.

## Slide 6
06
C.3.1 / RESPONSABILITÉS
UNE ÉQUIPE, DES RESPONSABILITÉS PRÉCISES
Mise en situation · cinq membres du projet et une représentante du client.
6
Personne / rôle | Mission confiée | Livrable et validation
Dorian · chef de projet | Priorités, budget, charge et arbitrages | Planning et comptes rendus → Claire
Léa · UX/UI | Parcours, maquettes et accessibilité | Maquettes → Dorian ; avis d’Inès
Hugo · développement | Interfaces, API et corrections | Code et tests → revue de Sami, recette d’Inès
Inès · QA / accessibilité | Scénarios, anomalies et recontrôle | Rapport de recette → Dorian
Sami · DevOps / sécurité | Environnements, CI/CD et livraison | Version et santé → Dorian
Claire · cliente | Besoin, périmètre et réception | Décision d’acceptation côté club
Équipe fictive : missions attribuées selon les compétences ; moyens et RACI détaillés en annexe.
Notes: Je répartis le travail entre cinq membres. Je prends le pilotage et les priorités produit. Léa s’occupe des parcours et des maquettes. Hugo développe les interfaces et les API. Inès prépare la recette, qualifie les défauts et vérifie les corrections. Sami prend en charge l’infrastructure, la sécurité et le déploiement.
Claire représente le club client : elle exprime le besoin, valide le périmètre et prononce la réception. Je reste responsable de la coordination interne. Dans ma matrice RACI, je distingue celui qui réalise de celui qui décide, avec un seul décideur par activité.
Je prévois les moyens adaptés : outil de maquette pour Léa, dépôt et base de test pour Hugo, comptes et scénarios dédiés pour Inès, pipeline et environnement isolé pour Sami. Inès est un persona malentendant ; je prépare des consignes écrites et des sous-titres, indépendamment de son niveau technique.

## Slide 7
07
C3.2.1 / MESURER L’AVANCEMENT
L’AVANCEMENT RÉEL DES FONCTIONNALITÉS
Fonctionnalités disponibles et suites identifiées · bilan du 16 septembre 2026.
7
DÉJÀ DISPONIBLE
Authentification
Inscription et connexion grimpeur / club
Profils
Disciplines, niveaux, matériel et avatar
Publications
Texte, image, likes et commentaires simples
Carte interactive
Salles et falaises géolocalisées
Topos collaboratifs
Ajout de voies, signalements, liens et PDF
Événements
Création, inscriptions et capacité
À COMPLÉTER
Sessions
Renouvellement et rotation des jetons
Publications
Modification, suppression et tags contextuels
Clubs
Carte, coachs et validation d’affiliation
Topos
Votes de consensus et modération des voies
Fil social
Personnalisation et événements épinglés
Tableau de bord club
Statistiques historiques et agrégées
Dans le scénario : Hugo réalise les suites, Inès vérifie, Sami livre et Dorian priorise.
Notes: Pour faire le point sur mon avancement, j’ai rapproché les tâches de mon backlog des fonctionnalités présentes dans le site. L’inscription et la connexion sont déjà réalisées, pour les grimpeurs comme pour les clubs. Les améliorations restantes sur les sessions concernent leur renouvellement et la rotation des jetons.
J’ai aussi réalisé les profils avec avatar, la publication avec image, les likes et les commentaires simples. La carte affiche les salles et les falaises. Pour les topos, je peux ajouter une voie, faire un signalement et partager un lien ou un PDF. Les événements permettent de gérer les inscriptions et la capacité.
Je garde à droite les suites à développer : modifier ou supprimer une publication, compléter les fonctions des clubs, ajouter les votes sur les topos et enrichir le fil social. Ce bilan me permet de prioriser ce qui manque encore, sans compter une fonction déjà disponible comme un travail à recommencer.
Pour organiser les prochaines évolutions du scénario, je les confie à Hugo, avec Léa pour les parcours, Inès pour les tests et Sami pour la livraison. Ces attributions ne changent pas l’auteur réel du logiciel.

## Slide 8
08
C3.2.1 / COÛTS, DÉLAIS ET RESSOURCES
UN TABLEAU DE BORD POUR DÉCIDER
Mise en situation · suivi annuel au mois 10.
8
Indicateur | Référence → prévision | Lecture et action
Charge | 82 → 86 j-h | 58 consommés simulés + 28 restants
Coût | 44 250 → 46 050 € | +1 800 € ; réexaminer le reste à faire
Délai | Fin M11 → fin M12 | +1 mois ; annoncer le nouveau jalon
Capacité de l’équipe | 12 j-h prévus / 10 disponibles | Hugo : 4/3 ; Inès : 3/2 → reporter 2 j-h
Revue hebdomadaire proposée : mettre à jour les entrées, expliquer les écarts, décider et tracer.
Notes: Au point du mois 10 de mon scénario, je consolide les chiffres de chaque membre. Le détail donne 58 jours-personne consommés et 28 restants, soit 86 à terminaison au lieu de 82. Avec un taux moyen conventionnel de 450 euros par jour et les autres postes, la prévision atteint 46 050 euros, soit 1 800 euros de plus.
Je regarde aussi les disponibilités réservées à Spity sur la prochaine période : dix jours pour l’équipe, face à douze jours de tâches. La surcharge concerne Hugo, avec quatre jours prévus pour trois disponibles, et Inès, avec trois pour deux. Je reporte un jour de développement et un jour de recette non critiques hors période, après vérification des dépendances.
Le jalon révisé passe de fin M11 à fin M12. Je présente à Claire l’effet sur le délai et je conserve les critères critiques. Tous ces consommés et disponibilités sont les hypothèses chiffrées du scénario.

## Slide 9
09
C3.2.1 / SUIVRE LES RISQUES
ANTICIPER LES POINTS DE VIGILANCE
Mise en situation · signaux d’alerte et réponses associées.
9
Risque | Signal / seuil proposé | Action et responsable
Surcharge de l’équipe | Hugo et Inès au-delà de 100 % | Dorian : replanifier avec eux, informer Claire
Parcours non fiable | Critère critique en échec | Hugo corrige ; Inès recontrôle
Version indisponible | Connexion ou santé en échec | Sami : diagnostiquer, préparer le secours
Recette inaccessible | Consigne ou sous-titres insuffisants | Léa adapte ; Inès vérifie la compréhension
Contrôler à chaque revue : avancement, coûts, délais, risques et disponibilité des ressources.
Notes: Je donne à chaque risque un signal et une personne responsable. Si Hugo ou Inès dépasse sa capacité, je reprends les priorités avec eux et j’annonce l’effet sur le jalon à Claire.
Si un critère critique échoue, Hugo corrige et Inès recontrôle. Si l’environnement devient indisponible, Sami diagnostique et prépare le secours. Pour l’accessibilité des échanges, Léa adapte les supports et je vérifie avec Inès qu’elle peut retrouver et reformuler les consignes.
Je termine chaque revue avec une action datée et un responsable. Je ne ferme pas un risque uniquement parce qu’une action a été promise : je demande le résultat du contrôle.

## Slide 10
10
C3.2.2 / PROBLÈME, OPTIONS, DÉCISION
ARBITRER FACE À UNE NAVIGATION TROP LENTE
Cas réel du 15 septembre : un calcul décoratif bloque le navigateur.
10
Option analysée | Intérêt | Limite / décision
Garder l’animation | Conserver tout le mouvement | Calcul bloquant observé toujours présent
Optimiser ou différer | Préserver potentiellement l’animation | Gain non mesuré pour cette option
Fond SVG statique | Conserver le motif sans calcul animé | Choix implémenté ; perte du mouvement
Correction réelle : fond statique. Dans le cas : Dorian arbitre, Hugo corrige, Inès recontrôle.
Notes: Je prends maintenant un problème réel que j’ai rencontré sur Spity : lorsque je cliquais dans la barre de navigation, le passage à la page suivante semblait très lent.
Le diagnostic local a montré que l’initialisation du fond animé occupait le navigateur. J’ai repris les options possibles dans ce tableau pour expliquer l’arbitrage. Garder l’animation conservait le problème observé. L’optimiser ou la différer pouvait être étudié, mais je n’ai pas de mesure permettant d’affirmer le gain de cette option.
Le choix retenu a été de remplacer le fond par un SVG statique et d’ajouter un indicateur d’attente. Je conserve ainsi le motif graphique, en acceptant de perdre le mouvement décoratif.
Le changement a été intégré et livré. Pour vérifier son effet, je m’appuie sur la comparaison avant et après que je vous montre ensuite.

## Slide 11
11
C3.2.2 / VÉRIFIER LE RÉSULTAT
MESURER L’EFFET DE LA CORRECTION
Mesures locales contrôlées du 15 septembre ; un passage par parcours.
11
Chart: 
| Partenaires | Événements | Demandes | Profil | Feed
Avant | 11.041 | 9.917 | 10.22 | 10.363 | 8.66
Après | 1.123 | 0.763 | 0.55 | 0.748 | 0.494
MÉDIANE OBSERVÉE
10,22 s
↓
0,748 s
5 parcours locaux
CPU ×4 · latence 100 ms · mêmes parcours. Ces temps ne sont pas des mesures de production.
Notes: Ici, je compare les mêmes cinq parcours avant et après la correction. Les mesures ont été réalisées localement sur une compilation de production, avec un processeur ralenti quatre fois et une latence réseau simulée de 100 millisecondes.
La médiane passe de 10,22 secondes à 0,748 seconde. L’amélioration est nette dans ce protocole : le navigateur n’a plus à effectuer le calcul décoratif au changement de page.
Je garde cependant la portée de la mesure : il y a un passage par parcours, dans un environnement local contrôlé. Je ne présente donc pas ces chiffres comme les temps de tous les utilisateurs en production. Ils me permettent de vérifier l’effet de la correction dans des conditions comparables.
Dans mon scénario, je confie à Inès la comparaison des mêmes parcours, à Hugo l’analyse technique et à Sami la vérification de la version livrée. Les mesures affichées restent celles du contrôle local réel.

## Slide 12
12
C3.3.1 / MANAGEMENT
ADAPTER LA POSTURE À UNE SITUATION PRÉCISE
Mise en situation · arbitrer entre UX, développement, recette et attentes du client.
12
PARTICIPATIF
Écouter les faits
Léa propose une animation ; Inès signale des blocages ; Hugo chiffre l’effort.
PERSUASIF
Expliquer le choix
Dorian explique le compromis à Léa et à Claire.
DIRECTIF
Fixer la limite
Hugo corrige les critères critiques avant la réception.
DÉLÉGATIF
Confier la recette
Inès conduit les tests ; Sami vérifie la livraison.
Analyse critique : décider seul trop vite peut faire perdre une alerte utile ; écouter puis trancher.
Notes: Dans cette situation simulée, Léa propose une animation plus riche. Inès signale des blocages et Hugo estime l’effort nécessaire. Je commence par écouter leurs observations et par faire préciser les impacts : c’est ma posture participative.
J’explique ensuite à Léa et à Claire pourquoi je privilégie les parcours utilisables. Je m’appuie sur les critères et les mesures : c’est la posture persuasive. Je fixe une limite claire à Hugo et à l’équipe : aucun blocage critique ne peut être accepté comme terminé.
Enfin, je délègue à Inès l’exécution de la recette et à Sami le contrôle de livraison, avec un résultat attendu et un point de retour. Je garde la décision de priorité, sans refaire leur travail à leur place. Avec du recul, trancher avant d’avoir écouté l’équipe ferait perdre des informations utiles.

## Slide 13
13
C3.3.1 / CHARGE ET COMMUNICATION
ORGANISER UNE COLLABORATION ACCESSIBLE
Mise en situation · charge, accessibilité et travail à distance.
13
Membre | Tâches de la séance simulée | Charge / disponibilité
Dorian | Prioriser les réserves 1 h ; préparer la décision client 1 h. | 2 h / 3 h
Léa | Vérifier les parcours et les libellés 1 h ; adapter les supports 1 h. | 2 h / 3 h
Hugo | Préparer la version 1 h ; corriger les défauts 2 h ; tests unitaires 1 h. | 4 h / 5 h
Inès | Préparer les critères 1 h ; exécuter et recontrôler 2 h ; rédiger le rapport 1 h. | 4 h / 5 h
Sami | Préparer les comptes et l’environnement 1 h ; vérifier version et santé 1 h. | 2 h / 3 h
Inès : écrit et sous-titres · tous : compte rendu, fuseaux, glossaire et retour asynchrone.
Notes: Pour la séance de recette du scénario, je répartis quatorze heures de travail entre les cinq membres, pour dix-neuf heures disponibles au total. Hugo et Inès ont quatre heures affectées sur cinq ; Léa, Sami et moi avons chacun deux heures sur trois.
Je coordonne les priorités et la décision client. Léa vérifie les parcours et adapte les supports. Hugo prépare et corrige la version. Inès exécute les scénarios et rédige les réserves. Sami prépare les comptes et contrôle la version. Ces heures détaillent une activité des lots du planning : elles ne s’ajoutent pas une deuxième fois aux 82 jours.
Pour Inès, je fournis les consignes par écrit, des sous-titres vérifiés et une prise de parole à la fois. Je lui demande de reformuler la consigne. À distance, je précise les fuseaux, je prévois un retour asynchrone et un glossaire français-anglais. Chaque échange se termine par une action, un responsable et un retour attendu.

## Slide 14
14
C3.3.2 / GRILLE COMMENTÉE
ÉVALUER LES COMPÉTENCES UTILES AU PROJET
Mise en situation · niveaux de départ et objectifs de progression.
14
Membre du cas | Compétence à vérifier | Actuel → cible
Dorian | Planning et suivi des écarts | 1 → 2
Léa | Accessibilité des maquettes | 1 → 2
Hugo | API et sécurité applicative | 2 → 2
Inès | Recette reproductible et clavier | 1 → 2
Sami | Déploiement et retour arrière | 1 → 2
0 : non abordé · 1 : accompagné · 2 : autonome · 3 : cas complexes.
Notes: J’évalue les besoins de chaque rôle avant de choisir une formation. Cette grille est une hypothèse pédagogique. Un niveau un signifie que la personne travaille avec de l’aide ; deux signifie qu’elle est autonome ; trois couvre les cas complexes.
Je dois progresser sur le suivi des écarts. Léa doit vérifier l’accessibilité des maquettes. Inès doit produire une recette reproductible et vérifier le clavier. Sami doit maîtriser le retour arrière. Hugo est supposé autonome sur les API et la sécurité applicative ; je vérifie cette hypothèse par la revue de code, sans lui imposer une formation inutile.
Je relie chaque écart à la mission confiée et à un résultat observable. Les besoins d’aménagement d’Inès sont traités séparément de son niveau technique.

## Slide 15
15
C3.3.2 / FORMATION ET BESOIN DE RENFORT
PRÉVOIR UNE PROGRESSION VÉRIFIABLE
Plan de formation proposé dans la mise en situation.
15
Membre / moment | Action de formation | Preuve d’autonomie
Dorian · avant M10 | 1 h : recalcul du suivi | Justifier le coût et le décalage
Léa · avant M10 | 1 h : audit d’une maquette | Corriger contrastes et libellés
Inès · avant M11 | 2 h : recette et clavier | Rejouer un cas et décrire un défaut
Sami · avant M11 | 1 h : retour arrière avec Hugo | Restaurer puis vérifier une version
Supports accessibles et évaluation après pratique ; renfort QA uniquement si un besoin critique persiste.
Notes: Je prévois quatre actions ciblées : une heure de recalcul du suivi pour moi, une heure d’audit de maquette pour Léa, deux heures de recette et de clavier pour Inès, puis une heure de retour arrière pour Sami avec Hugo.
Les cinq heures correspondent au temps des apprenants. Je prévois séparément deux heures d’accompagnement par Hugo pour Inès et Sami, et une heure par moi pour Léa. Ces huit heures de formation et d’accompagnement sont comprises dans les lots et distinctes de la séance de recette.
Je fournis des supports écrits, des sous-titres et des pauses adaptées. Je vérifie l’efficacité par une tâche réalisée sans aide. Si une compétence critique reste indisponible, j’ajuste l’accompagnement puis j’étudie un renfort QA ponctuel, décrit en annexe, sans annoncer un recrutement déjà décidé.

## Slide 16
16
C3.4.1 / SUIVI CLIENT
UN COMPTE RENDU QUI AIDE À DÉCIDER
Compte rendu simulé · point d’avancement au mois 10.
16
CONSTAT
Un écart annoncé
Prévision simulée : +1 800 € et +1 mois. Retour : garder un parcours fluide.
DÉCISION
Prioriser l’usage
Conserver le fond statique ; maintenir les critères de recette.
ACTIONS
Préparer la validation
Dorian : suivi. Hugo : version. Inès : recette. Sami : livraison. Claire : décision.
Compte rendu structuré : contexte → faits → décision → responsable → prochaine validation.
Notes: Au point M10 avec Claire, je structure le compte rendu du scénario en trois parties : constat, décision et actions. J’annonce les 1 800 euros et le mois de décalage, puis je relie cet écart à la priorité du client : disposer de parcours utilisables.
Claire arbitre le périmètre proposé. Je mets à jour le planning ; Léa ajuste les parcours ; Hugo prépare la version ; Inès prépare la recette M11 ; Sami vérifie l’environnement. Le compte rendu précise le livrable attendu et le prochain contrôle pour chacun.
Ce compte rendu est simulé. Il utilise la correction réelle de navigation pour illustrer une décision d’équipe, sans prétendre que cet échange fictif est à l’origine historique du changement.

## Slide 17
17
C3.4.1 / JALONS ET CONFORMITÉ
PRÉVOIR LES POINTS DE VALIDATION
Mise en situation · validations au fil du projet.
17
Jalon | Livrable et responsables | Décideur / résultat
M3 · cadrage | Léa : parcours ; Dorian : périmètre | Claire confirme le besoin
M10 · évolution | Dorian : écarts ; Hugo : options | Claire arbitre coût et périmètre
M11 · recette | Inès : rapport ; Hugo : corrections | Dorian autorise la démonstration
M12 · restitution | Sami : version ; Dorian : restitution | Claire accepte, réserve ou refuse
Chaque réserve : problème précis, action, responsable et échéance à convenir.
Notes: Je place les validations au fil du projet simulé. Au mois 3, Léa prépare les parcours et je présente le périmètre à Claire. Au mois 10, Hugo documente les options techniques et je présente les écarts pour permettre l’arbitrage client.
Au mois 11, Inès rend son rapport et Hugo traite les anomalies ; je décide si la version peut être démontrée. Au mois 12, Sami prépare la version contrôlée et je conduis la restitution. Claire prononce alors la réception selon les critères observés.
Pour chaque réserve, je désigne une personne, un résultat attendu et une échéance. Inès vérifie ensuite la correction : une promesse de correction ne suffit pas à fermer la réserve.

## Slide 18
18
C3.4.1 / SATISFACTION
MESURER LE RETOUR POUR AGIR
Objectifs proposés · résultats de satisfaction non mesurés.
18
Indicateur / responsable | Calcul / recueil | Cible pédagogique
Réussite sans aide · Inès | Parcours réussis / tentés ; noter l’effectif | ≥ 80 %
Utilité perçue · Léa | Note de 1 à 5 ; moyenne et répondants | ≥ 4 / 5
Conformité critique · Claire | Critères critiques acceptés / évalués | 100 %
Blocages · Inès | Nombre de tâches empêchées ouvertes | 0 avant acceptation
Sous la cible : qualifier → prioriser → corriger → vérifier à nouveau. Résultats : non mesurés.
Notes: Je confie à Inès le relevé des parcours réussis et des blocages. Léa recueille l’utilité perçue auprès des personas. Claire examine la conformité des critères, et je consolide le bilan avec le nombre de participants et la date.
Les seuils sont les objectifs du scénario : au moins 80 % de réussite sans aide, une utilité moyenne de quatre sur cinq, tous les critères critiques acceptés et aucun blocage critique ouvert. Je ne présente pas de résultat réel de satisfaction.
Si un objectif n’est pas atteint, Léa analyse la difficulté d’usage, Hugo corrige, Inès recontrôle et Sami prépare la livraison. Je propose ensuite à Claire une nouvelle validation du périmètre concerné.

## Slide 19
19
C3.4.2 / PRÉPARER LA DÉMONSTRATION
LES CRITÈRES DE VALIDATION
Quatre critères pour évaluer le parcours utilisateur.
19
Parcours | Résultat attendu | Parcours
Partenaire | Filtres adaptés et état de demande clair | Session grimpeur
Inscription | Confirmation et capacité cohérentes | Événement de démonstration
Organisation club | Participants et commandes autorisées | Session club distincte
Utilisation | Navigation et commandes au clavier | Manipulation en direct
Dans le cas : Inès vérifie, Hugo corrige, Sami contrôle la version ; Claire prononce la réception.
Notes: Avant de vous montrer le logiciel, je précise ce que nous allons vérifier. Pour les partenaires, je regarde la cohérence des filtres et la lisibilité de l’état d’une demande.
Pour les événements, je vérifie l’inscription et les places disponibles. Avec la session club, je retrouve les participants et les commandes liées à ce rôle. Je montre aussi l’utilisation des commandes au clavier.
J’utilise une base de démonstration avec des comptes de test. Le résultat attendu reste concret : un grimpeur comprend ce qu’il peut faire, et un club retrouve les informations nécessaires pour organiser sa sortie.
Ces critères me servent ensuite à faire le bilan de la démonstration et à identifier les éventuelles réserves.

## Slide 20
DÉMONSTRATION
Du suivi du projet à l’usage du site
GRIMPEUR → CLUB
Dorian Joly
Partenaires, demandes et inscriptions aux événements
Notes: Je passe maintenant au logiciel. Je commence avec une session grimpeur pour vous montrer la recherche de partenaires. Ensuite, je passe sur un événement, puis sur la session club pour retrouver les participants.
Je garde les mêmes critères tout au long du parcours : des filtres cohérents, un état compréhensible et des actions adaptées au rôle de l’utilisateur.

## Slide 21
21
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
TROUVER UN PARTENAIRE
Parcours grimpeur · base de démonstration.
21
01
Profil
02
Filtres
03
Demande
Interface du 15/09/2026 · données de démo
Notes: Je commence par le profil du grimpeur. Ici, je retrouve sa pratique et son niveau : ce sont les informations qui donnent du contexte à la recherche.
Je vais maintenant dans les partenaires. Je sélectionne une discipline et je regarde comment la liste s’adapte. Je peux consulter un profil pour vérifier s’il correspond à la sortie que je veux préparer.
Je passe ensuite à la demande de partenariat. Ce que je veux rendre clair pour l’utilisateur, c’est l’état de sa demande : il doit savoir où il en est avant de poursuivre. Si une demande existe déjà, je présente l’état affiché ; je n’ai pas besoin d’en créer une deuxième pour montrer ce fonctionnement.
Le parcours peut ensuite se poursuivre vers les événements pour préparer une sortie.

## Slide 22
22
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
S’INSCRIRE ET RETROUVER LES PARTICIPANTS
Parcours grimpeur puis club.
22
01
Événement
02
Inscription
03
Participants
Interface du 15/09/2026 · données de démo
Notes: Je passe maintenant aux événements. Sur la fiche, je retrouve les informations de la sortie et les places disponibles. Je peux vérifier l’action proposée pour l’inscription et l’état affiché pour ce compte.
Si le compte est déjà inscrit, je peux le voir directement. Sinon, je peux effectuer l’inscription et vérifier la confirmation.
Je passe ensuite à la session club. L’objectif est de retrouver les participants et les commandes de gestion adaptées à ce rôle. Le grimpeur et le club n’ont pas les mêmes actions à réaliser.
Je termine avec les commandes au clavier pour montrer le déplacement du focus et leur activation. Je peux maintenant revenir à mes critères et distinguer les résultats observés des points qui resteraient à vérifier.

## Slide 23
23
C3.4.2 / DÉMONTRER ET VALIDER
CONCLURE PAR UNE DÉCISION DE VALIDATION
Un bilan des résultats et des suites à donner.
23
DÉMONSTRATION
Critères observés
Inès relève les résultats ; Sami confirme la version présentée.
DÉCISION
Accepté / avec réserve / refusé
Dorian présente le bilan ; Claire décide selon les critères.
SUITE
Traiter les réserves
Léa et Hugo corrigent ; Inès recontrôle ; Sami livre.
Une réserve donne lieu à une action, un responsable et une prochaine vérification.
Notes: Pour terminer, je reviens aux critères que nous avons suivis : les partenaires, l’inscription, les participants et l’utilisation au clavier.
À partir du résultat observé, je peux demander une décision : accepté, accepté avec réserve ou refusé. Si un point reste à corriger, je le décris précisément et je lui associe une action, un responsable et une prochaine vérification.
Ce que je retiens de Spity, c’est l’importance de relier l’organisation du travail à un résultat utilisable. Les tickets me donnent une vue sur le travail, les contrôles me permettent de vérifier les changements et la démonstration me ramène au besoin de l’utilisateur.
Merci pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.
Dans le scénario d’équipe, je restitue les résultats d’Inès à Claire. Elle décide de la réception. Je confie les réserves d’usage à Léa, les corrections à Hugo et la livraison à Sami, puis Inès vérifie à nouveau.

## Slide 24
24
ANNEXE / VUE D’ENSEMBLE
SYNTHÈSE DU PILOTAGE
Organisation, décisions et critères de validation.
24
Axe | Responsable du cas | Décision ou livrable
Organisation | Dorian | Priorités, capacité et jalons
Expérience utilisateur | Léa | Parcours et maquettes accessibles
Réalisation | Hugo | Interfaces, API et corrections
Qualité | Inès | Recette, anomalies et recontrôle
Livraison | Sami | Version, sécurité et santé
Réception | Claire | Acceptation ou réserves
Mise en situation : je coordonne les contributions et je conserve la trace des décisions.
Notes: Je résume ici les responsabilités de l’équipe fictive. Je prends le pilotage ; Léa prépare l’expérience utilisateur ; Hugo réalise le logiciel ; Inès contrôle les critères ; Sami livre la version ; Claire prononce la réception.
Je relie ces responsabilités dans le backlog, le planning et les comptes rendus. Une tâche a un responsable de réalisation, un livrable attendu et un décideur identifié. Cette synthèse décrit l’organisation du scénario, pas l’équipe historique du développement.

## Slide 25
25
ANNEXE / CHRONOLOGIE RÉELLE DU DÉPÔT
LES ÉTAPES ENREGISTRÉES DANS GIT
Jalons de développement issus de l’historique des versions.
25
1 an
projet solo
De la conception
à la livraison
JAN. 2026
Fondations
Next.js, Tailwind, Drizzle
MAI
Premiers parcours
Connexion, profils, lieux
JUILLET
Prototype testé
Matching, événements, CI
AOÛT
Maintenance
Supervision, incidents, qualité
SEPT.
Livraison enrichie
Médias, administration, topos
Les commits datent des versions ; ils ne mesurent pas les heures travaillées.
Notes: Voici les étapes que je peux retrouver dans l’historique du dépôt. Les fondations techniques sont enregistrées en janvier. En mai apparaissent les premiers parcours, avec la connexion, les profils et les lieux.
En juillet, je retrouve le matching, les événements et la recette automatisée. En août, les changements portent davantage sur la maintenance et la supervision. En septembre, le produit s’enrichit avec les médias, l’administration et les contributions aux falaises.
Cette frise situe les versions enregistrées. Elle est distincte du planning annuel reconstruit : une date de commit me dit quand un changement a été enregistré, mais pas combien d’heures il a demandé.

## Slide 26
26
ANNEXE / C3.3.2 · TRANSMISSION RH
PRÉPARER UN BESOIN DE RENFORT
Mise en situation · demande de renfort conditionnelle.
26
Rubrique | Besoin à transmettre aux ressources humaines
Déclencheur | Compétence QA critique indisponible après formation et évaluation
Demandeur | Dorian formalise ; Inès précise les scénarios à couvrir
Mission | 4 h de recette navigateur et clavier avant restitution
Profil / sélection | Exercice accessible, qualification d’anomalie et communication écrite
Coût indicatif | 4 h × 45 € = 180 € ; hors base, accueil à estimer
Intégration | Inès accompagne ; Sami limite les accès ; Dorian suit le résultat
Confirmer la mission, la disponibilité, les modalités et le budget avant engagement.
Notes: Je prépare cette demande uniquement si une compétence critique reste indisponible après la formation et son évaluation. Je formalise le besoin avec Inès : quatre heures de renfort QA avant la restitution, sur des scénarios navigateur et clavier.
Je transmets aux ressources humaines la mission, les compétences attendues, la disponibilité et un exercice de sélection accessible. L’estimation de 180 euros est supplémentaire à la base du cas ; je dois aussi évaluer le temps d’accueil avant de demander l’arbitrage.
Inès accompagne la prise en main, Sami prépare des accès limités et je contrôle le résultat. Aucun recrutement ni envoi réel n’est déclaré : il s’agit d’une option conditionnelle du scénario.