## Slide 1
SPITY
Piloter le projet
Dorian Joly
RNCP39583, Bloc 3
30 minutes, démonstration incluse
Notes: REPÈRE : 00:00 à 00:30. Durée prévue : 00:30.
TEXTE ORAL
Bonjour, je suis Dorian Joly. Je vais présenter le pilotage de Spity, une application destinée à la communauté de l'escalade. Mon fil conducteur est la préparation d'une sortie, depuis la recherche d'un partenaire jusqu'à l'inscription à un événement. Je présenterai l'organisation du projet, les décisions de pilotage, puis une démonstration du logiciel.
TRANSITION
Je commence par le besoin auquel répond le produit.
SOURCE ET NATURE
RNCP39583, Bloc 3. Référentiel RNCP39583, p. 11 à 14. Photo de marque du dépôt, illustration sans lien avec une équipe réelle.

## Slide 2
Le besoin d’Altitude Grimpe
B1, commanditaire fictif et produit réel 00:30 à 01:30 2
Grimpeur
Trouver
un partenaire
Club
Organiser
une sortie
Notes: REPÈRE : 00:30 à 01:30. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Je reprends le commanditaire du Bloc 1 : le Collectif Altitude Grimpe, association fictive représentée par Claire Martin. Le cadre reste une zone pilote autour de Lyon et Grenoble. Son besoin est de centraliser des usages aujourd'hui dispersés : trouver un partenaire, consulter les lieux et organiser des sorties.
Pour cette soutenance, je retiens le parcours déjà développé dans le Bloc 2. Le grimpeur recherche une personne compatible et rejoint un événement. Le club organise cette sortie et retrouve les participants autorisés. Ce choix relie le besoin initial à un résultat démontrable. La capture montre le répertoire de lieux du produit local. Elle illustre le contexte géographique, sans prétendre que toutes les fonctions de la vision initiale sont validées.
TRANSITION
Les quatre blocs abordent ce même projet sous des angles complémentaires.
SOURCE ET NATURE
B1, commanditaire fictif et produit réel. B1 : C1.1.1, p. 2 ; C1.4.1, p. 4-5. B2 : 16_DOSSIER_FINAL_BC02, F01-F10. Capture locale du 14 septembre 2026, données de test.

## Slide 3
Un projet, quatre blocs
Produit réel et mise en situation fictive 01:30 à 02:30 3
01
Cadrage
Besoin et
budget global.
02
Logiciel
Prototype,
tests et livraison.
03
Pilotage
Lot, écarts
et arbitrages.
04
Maintenance
Anomalies
et support.
Produit réel. Commanditaire et management fictifs.
Notes: REPÈRE : 01:30 à 02:30. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Le Bloc 1 pose le besoin, les acteurs, l'architecture cible et le budget global. Le Bloc 2 présente le prototype développé, ses tests, ses corrections et sa livraison. Le Bloc 3 explique comment piloter un lot : planifier, suivre les écarts, arbitrer et préparer la validation. Le Bloc 4 documente ensuite les responsabilités de maintenance, les anomalies et le support.
Cette lecture est une articulation de compétences. Le dossier de maintenance d'août existe déjà avant cette préparation de septembre. Le logiciel et ses traces sont réels. Le commanditaire du Bloc 1 et l'équipe CP, DEV, QA du scénario sont fictifs. Je conserve cette distinction, également présente dans le cas support du Bloc 4, sans transformer une simulation en échange client réel.
GESTE OU MANIPULATION
Montrer les quatre blocs, puis préciser la nature réelle ou fictive des éléments.
TRANSITION
Je zoome maintenant sur l'organisation du lot pédagogique.
SOURCE ET NATURE
Produit réel et mise en situation fictive. B1 : C1.1.1 et C1.4.2. B2 : 16_DOSSIER_FINAL_BC02. B4 : DOSSIER_BLOC_04 et B4-C433-01. Référentiel p. 11. COHERENCE_INTER_BLOCS.md.

## Slide 4
Le backlog Linear au 14 septembre
Linear observé, 14 septembre 2026 02:30 à 04:00 4
Chart: 
| Backlog | À faire | En cours | Terminé
Tickets | 7 | 4 | 1 | 12
12 / 24
Tickets terminés
1 ticket annulé exclu.
Comptage non pondéré.
Dépendance : SPI-27 médias, SPI-15 API, SPI-18 formulaire.
Notes: REPÈRE : 02:30 à 04:00. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
J'utilise Linear pour retrouver les sujets du projet, leurs priorités et leurs dépendances. La lecture du quatorze septembre montre vingt-cinq tickets : douze terminés, quatre à faire, un en cours, sept en backlog et un annulé. En excluant l'annulé, douze sur vingt-quatre sont terminés. Ce taux de cinquante pour cent compte des tickets de tailles différentes. Il ne signifie donc pas que la moitié du produit est livrée.
Le ticket en cours est SPI-27, l'upload sécurisé. Sa description indique que le service existe, avec des validations de persistance encore attendues avant clôture. Ce service est nécessaire à l'API de publication SPI-15 et au formulaire SPI-18. Cette dépendance explique pourquoi je traite la sécurisation du service avant d'ouvrir davantage de travaux de publication.
Dans le cas de management, je propose une limite de deux tâches de réalisation simultanées et une vérification des critères avant passage à terminé. Les vingt-quatre tickets non annulés sont affectés à Dorian dans l'outil. La répartition entre chef de projet, développeur et testeur qui suit représente une équipe fictive pour l'exercice.
GESTE OU MANIPULATION
Montrer les statuts observés, puis la dépendance SPI-27, SPI-15 et SPI-18. La limite de deux tâches appartient au cas.
TRANSITION
Je distingue ce backlog observé du lot pédagogique chiffré sur quinze jours.
SOURCE ET NATURE
Linear observé, 14 septembre 2026. Lecture directe du tableau https://linear.app/spitywa/team/SPI/all et des fiches SPI-27, SPI-15, SPI-18 et SPI-6 le 14 septembre 2026. A09 et donnees/linear-2026-09-14.json. Descriptions détaillées datées du 9 septembre.

## Slide 5
Un lot sur quinze jours ouvrés
C.3.1, simulation sur quinze jours ouvrés 04:00 à 05:30 5
Chart: 
| Restitution | Recette | Réalisation | Conception | Étude
Début | 14 | 10 | 3 | 2 | 1
Intervalle | 1 | 4 | 9 | 2 | 2
Recette à J14. Démonstration à J15.
Notes: REPÈRE : 04:00 à 05:30. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Le planning porte sur un lot pédagogique de préparation et de stabilisation d'une démonstration, adossé au produit existant. Ses quinze jours ouvrés relatifs ne représentent pas tout le développement de Spity. Les soixante-dix-neuf jours-homme du Bloc 1 concernent l'estimation globale du MVP. Ici, J1 à J15 désignent des jours du cas, et non les jalons J1 à J5 du cadrage.
Le travail commence par l'étude du besoin et la mesure des critères attendus. Il comprend ensuite la conception de l'organisation, la réalisation des parcours, leur recette et la restitution. À J3, le client fictif valide le périmètre. À J8, le parcours partenaire doit être vérifié. J10 sert à examiner les écarts et à arbitrer les demandes nouvelles. La recette se clôt à J14 avant la démonstration de J15.
Les dépendances sont essentielles. La recette peut commencer sur les fonctions déjà prêtes, mais sa clôture attend la vérification des événements et des corrections. La préparation des slides peut avancer en parallèle. En revanche, la démonstration finale exige un parcours stabilisé. Le planning relie donc des résultats attendus, des responsabilités et des conditions de passage, plutôt qu'une simple succession de dates.
GESTE OU MANIPULATION
Lire les phases du planning, puis montrer la recette à J14 avant la démonstration J15.
TRANSITION
Pour tenir ces jalons, chacun doit connaître sa responsabilité.
SOURCE ET NATURE
C.3.1, simulation sur quinze jours ouvrés. A01. donnees/pilotage.json. B1 : C1.4.1, p. 7-8, estimation globale et jalons distincts du lot B3. Graphique des intervalles de phases à J10, entre les jours relatifs indiqués. Les jalons complets restent dans A01.

## Slide 6
Qui fait quoi ?
C.3.1, équipe fictive du cas 05:30 à 06:30 6
30 h
Chef de projet
Organiser et arbitrer.
72 h
Développeur
Réaliser et corriger.
30 h
Testeur UX
Recetter les parcours.
Le client valide le périmètre aux trois jalons.
Notes: REPÈRE : 05:30 à 06:30. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Le Bloc 2 décrit les réalisations de Dorian. Ici, le scénario répartit les responsabilités entre trois rôles fictifs : chef de projet, développeur et testeur UX. Leurs capacités représentent respectivement trente, soixante-douze et trente heures sur le lot. Le client intervient aux points de validation.
La matrice RACI précise qui réalise, qui décide, qui doit être consulté et qui doit être informé. Une seule autorité de décision est désignée pour chaque activité. Par exemple, le développeur corrige une fonction, QA vérifie le résultat et le chef de projet suit la clôture. Le client reste responsable de l'acceptation du périmètre.
Cette organisation évite les tâches sans responsable et les validations implicites. Les capacités restent des hypothèses du cas. Elles ne correspondent pas à des feuilles de temps réellement renseignées par des collaborateurs.
TRANSITION
Une fois le travail réparti, je peux comparer le prévu et la prévision.
SOURCE ET NATURE
C.3.1, équipe fictive du cas. A02 et A03. B1 : C1.1.1, p. 3. B2 : déclaration de périmètre du dossier final. La répartition CP/DEV/QA reste simulée.

## Slide 7
Les causes des 5 heures supplémentaires
C3.2.1, simulation pédagogique 06:30 à 08:00 7
Chart: 
| Corrections | Recette | Événements | Accès | Planning
Écart en heures | -2 | 2 | 2 | 2 | 1
+5 h
Écart net prévu
112 h initiales
117 h à terminaison
30 activités détaillées. 77 h consommées, 40 h restantes.
Notes: REPÈRE : 06:30 à 08:00. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Les chiffres du lot reposent maintenant sur trente activités détaillées, regroupées dans dix tâches. Chaque ligne décrit un travail identifiable, son estimation initiale, son consommé simulé à J10 et son reste à faire. Les trente estimations initiales totalisent cent douze heures. Le consommé atteint soixante-dix-sept heures et le reste à faire quarante heures. La prévision totale devient donc cent dix-sept heures.
Le graphique explique les cinq heures supplémentaires. La clarification des dépendances ajoute une heure de pilotage. Les contrôles d'accès ajoutent deux heures, la stabilisation des événements deux heures et la recette deux heures. En sens inverse, la réestimation des corrections retire deux heures. Cette économie reste une hypothèse à surveiller, elle ne justifie pas de réduire les critères de validation.
Je conserve la référence initiale et les causes d'écart pour rendre la décision traçable. Les heures sont des données du scénario, pas des temps saisis dans Linear. Les soixante-dix-sept heures consommées ne donnent pas non plus un pourcentage de fonctionnalités terminées. Pour décider, je rapproche ce consommé des livrables vérifiés et des contrôles encore nécessaires.
GESTE OU MANIPULATION
Lire chaque cause de variation puis montrer le total net de cinq heures.
TRANSITION
Ces heures ont un effet différent sur le budget selon le rôle concerné.
SOURCE ET NATURE
C3.2.1, simulation pédagogique. A09, section 4 et 5 ; donnees/pilotage.json, 30 estimateDetails ; classeur Estimations et Planning. Simulation pédagogique, sans relevés horaires réels.

## Slide 8
Le budget du lot de démonstration
C3.2.1, montants fictifs en euros 08:00 à 09:30 8
Chart: 
| Initial | Prévision | Plafond
Euros | 4270 | 4465 | 4697
232 €
Marge du lot
195 € au-dessus
de sa référence.
Budget global B1 : 38 126 € HT. Exercice B3 distinct.
Notes: REPÈRE : 08:00 à 09:30. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Il faut distinguer deux périmètres. Les fiches détaillées du Bloc 1 estiment le lancement du MVP et sa première année à trente-huit mille cent vingt-six euros hors taxes, sur une base de soixante-dix-neuf jours-homme. Ici, je valorise seulement le lot pédagogique de démonstration, avec des taux horaires fictifs. Ce montant ne remplace pas le budget global et ne permet pas de calculer une économie du projet.
La référence du lot est de quatre mille deux cent soixante-dix euros, frais compris. À J10, la prévision passe à quatre mille quatre cent soixante-cinq euros. L'écart atteint cent quatre-vingt-quinze euros, soit environ quatre virgule six pour cent. Il doit rester visible même si une réserve existe.
La réserve initiale de quatre cent vingt-sept euros porte le plafond à quatre mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros. Il reste deux cent trente-deux euros de marge. Je compare toute demande nouvelle à cette marge et à la disponibilité des rôles. Le classeur permet de retrouver le détail du calcul. Ces valeurs sont des hypothèses d'exercice, sans facture ni consommation réelle du budget du Bloc 1.
GESTE OU MANIPULATION
Comparer les barres du budget initial, de la prévision et du plafond. Expliquer les 232 euros de marge.
TRANSITION
La marge financière doit être lue avec la disponibilité de chaque rôle.
SOURCE ET NATURE
C3.2.1, montants fictifs en euros. A03 et classeur Pilotage. B1 : fiches C1.4.1 p. 7 et C1.4.2 p. 2-4, 79 j-h et 38 126 EUR HT. L’ancien diaporama B1 porte une autre estimation, voir COHERENCE_INTER_BLOCS.md.

## Slide 9
Le chef de projet approche sa limite
C3.2.1, simulation pédagogique 09:30 à 10:30 9
Chart: 
| QA | DEV | CP
Charge | 24 | 64 | 29
Marge | 6 | 8 | 1
1 h
Marge du CP
Capacités du lot :
30 h, 72 h, 30 h.
Notes: REPÈRE : 09:30 à 10:30. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
La charge totale reste inférieure à la capacité globale, mais cette somme peut masquer une tension sur un rôle. Le chef de projet est à vingt-neuf heures pour trente disponibles. Il ne conserve qu'une heure de marge. Le développeur dispose de huit heures et QA de six heures.
Ces heures ne sont pas librement interchangeables. Transférer une tâche suppose de vérifier la compétence de la personne et l'effet sur la qualité. Le développeur doit pouvoir corriger son travail, tandis que QA conserve un regard sur sa validation. Je protège donc le temps d'arbitrage du chef de projet et je limite les demandes supplémentaires. Le suivi par rôle rend cette décision plus précise qu'un simple total d'heures disponibles.
TRANSITION
Je relie ensuite ces points de vigilance à un registre des risques.
SOURCE ET NATURE
C3.2.1, simulation pédagogique. A03. Classeur Pilotage, charges à terminaison.

## Slide 10
Des risques qui déclenchent une action
C3.2.1, extrait du registre fictif 10:30 à 11:30 10
 |  | R01
 |  | R02 R03 R04 R05
Probabilité
3
2
1
Impact
1
2
3
R01 Démonstration
R02 Charge du CP
R03 Périmètre
R04 Inscriptions
R05 Dépôt
Responsable, déclencheur
et réponse pour chaque risque.
Notes: REPÈRE : 10:30 à 11:30. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Le registre complet contient cinq risques. Je présente ici ceux qui influencent directement la restitution. Le premier concerne la disponibilité de la démonstration. La réponse consiste à vérifier l'environnement avant l'oral et à conserver des captures datées.
Le deuxième concerne la surcharge du chef de projet. Le seuil de quatre-vingt-dix pour cent déclenche une revue de la charge. Le troisième concerne une demande nouvelle qui dépasse la capacité ou le budget. Elle impose un arbitrage avant engagement.
Chaque risque possède un responsable, un déclencheur et une réponse. Le score de probabilité et d'impact aide à prioriser, mais la décision doit aussi examiner la conséquence concrète pour le projet. Une couleur seule ne dit pas ce que l'équipe doit faire.
TRANSITION
Je vais illustrer cette logique de décision avec un changement réel du projet.
SOURCE ET NATURE
C3.2.1, extrait du registre fictif. A03, registre des cinq risques.

## Slide 11
Le choix du build standalone
C3.2.2, fait Git et analyse rétrospective 11:30 à 13:30 11
01
Retries
Plus de temps.
Cause possiblement masquée.
02
Préchauffage
Compilations réduites.
Routes à préparer.
03
Standalone
Un test proche
du livrable.
Choix visible dans Git : 689e59d, 20 juillet 2026.
Notes: REPÈRE : 11:30 à 13:30. Durée prévue : 02:00.
TEXTE ORAL
Un arbitrage réel du dépôt concerne la recette navigateur. Le dossier historique de juillet rapporte un échec pendant l'utilisation du serveur de développement, avec des compilations à froid au cours des scénarios. Cela créait un écart entre l'environnement de recette et l'artefact destiné à être livré.
J'ai comparé rétrospectivement trois options pour expliquer le raisonnement. La première consiste à augmenter les délais ou à ajouter des tentatives. Elle est rapide à mettre en place, mais peut masquer la cause. La deuxième consiste à préchauffer le serveur de développement. Elle réduit certaines compilations pendant la recette, à condition d'avoir préparé toutes les routes utiles. La troisième consiste à tester le serveur standalone issu du build. Elle ajoute un temps de construction, mais rapproche la recette du livrable.
Le commit visible dans Git retient cette troisième option et ajuste aussi l'utilisation de localhost pour les sessions. Le dossier historique rapporte une exécution réussie après consolidation. Je précise la portée de la preuve : la modification est vérifiable dans Git. Les résultats distants sont rapportés par le dossier de l'époque. La comparaison présentée ici est une analyse rétrospective, pas un procès-verbal rédigé le jour de la décision.
Ce cas montre l'intérêt de rechercher la cause avant de modifier un seuil. Une recette utile doit rester reproductible et suffisamment proche des conditions de livraison pour éclairer une décision.
GESTE OU MANIPULATION
Comparer oralement les trois options. Mettre en avant le standalone et le commit qui atteste le choix.
TRANSITION
Un arbitrage peut aussi porter sur le périmètre plutôt que sur un choix technique.
SOURCE ET NATURE
C3.2.2, fait Git et analyse rétrospective. A04. git show 689e59d. Cahier de recettes Bloc 2, consolidation standalone. B2 : 19_RETOUR_EXPERIENCE_ET_CHOIX_TECHNIQUES, section 8. L’arbitrage B3 reprend le même événement et en explicite le raisonnement de pilotage.

## Slide 12
Une demande qui dépasse le lot
C3.2.2, demande fictive à J10 13:30 à 15:00 12
Chart: 
| Lot engagé | Avec demande | Plafond
Euros | 4465 | 5005 | 4697
Report
Décision du cas
Ajout au lot : +540 €
DEV : 76 h / 72 h
Notes: REPÈRE : 13:30 à 15:00. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
À J10, le client fictif demande un lot supplémentaire de contributions aux topos. Il s'agit d'une demande pédagogique, distincte de l'état actuel du code. Son estimation est de douze heures de développement et de quatre heures de recette, soit cinq cent quarante euros.
L'ajout porterait la prévision à cinq mille cinq euros, au-dessus du plafond de trois cent huit euros. Il porterait également la charge du développeur à soixante-seize heures pour soixante-douze disponibles. La difficulté concerne donc à la fois le budget et la capacité.
Je compare l'ajout, le retrait d'une partie de la recette et le report. Réduire la recette ferait perdre des contrôles sur le périmètre déjà engagé. Le scénario retient le report du lot supplémentaire. Le client fictif valide cette décision dans le compte rendu J10. Les critères restent dans le backlog pour une estimation ultérieure. Cette réponse explique ce qui peut être livré, à quel moment, et pourquoi la demande ne peut pas simplement être ajoutée sans conséquence.
GESTE OU MANIPULATION
Montrer le rattachement de la demande au contexte SPI-22, puis comparer les coûts et la capacité DEV.
TRANSITION
Pour appliquer cette décision, je dois aussi la faire comprendre à l’équipe.
SOURCE ET NATURE
C3.2.2, demande fictive à J10. A04 et CR02 dans A07. Simulation explicitement distincte du code actuel. B1 : C1.4.1, contributions aux topos dans la vision cible. Le report concerne ce lot pédagogique ; il ne supprime pas la fonctionnalité du projet. Linear SPI-22 est observé en Backlog au 14 septembre. Le chiffrage additionnel 12 h DEV et 4 h QA est une hypothèse du lot, pas une estimation extraite de ce ticket.

## Slide 13
Un désaccord à traiter ensemble
C3.3.1, situation managériale fictive 15:00 à 16:30 13
DEV
Ajouter
une fonction
QA
Stabiliser
la recette
Écouter les impacts, décider, puis suivre.
Notes: REPÈRE : 15:00 à 16:30. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Dans la situation fictive, le développeur souhaite avancer sur une nouvelle fonction alors que QA attend une version stable pour terminer la recette. Le désaccord exprime deux besoins légitimes : faire évoluer le produit et sécuriser ce qui doit être présenté.
Je commence par demander les faits, les impacts et l'aide nécessaire, sans attribuer une faute personnelle. J'utilise une posture participative pour comparer les estimations. J'adopte ensuite une posture persuasive pour expliquer les conséquences du report au client. Je reste directif sur les critères critiques de livraison, par exemple le contrôle de la capacité d'un événement.
La délégation conserve un résultat attendu et un point de contrôle. DEV traite les corrections et QA choisit les cas permettant de les vérifier. La décision rejoint le compte rendu et les tâches concernées.
Avec du recul, une réponse uniquement directive aurait pu faire taire le désaccord sans traiter la surcharge. À l'inverse, une discussion sans échéance aurait retardé le lot. Je retiens donc un échange court, préparé avec des faits, puis une décision explicite dont je vérifie l'application.
GESTE OU MANIPULATION
Présenter les deux besoins DEV et QA. L’illustration représente une équipe fictive.
TRANSITION
Cette organisation doit permettre à chacun de comprendre et de contribuer.
SOURCE ET NATURE
C3.3.1, situation managériale fictive. A05, situation analysée et analyse critique. Illustration fictive générée avec ImageGen, visuels/equipe-illustration.png. Aucune personne réelle représentée.

## Slide 14
La décision doit rester accessible
C3.3.1, dispositions du scénario 16:30 à 18:00 14
Avant
Préparer
Ordre du jour.
Supports structurés.
Pendant
Comprendre
Reformulation.
Modalités adaptées.
Après
Retrouver
Décision écrite.
Actions datées.
Clavier, sous-titres, pauses et fuseaux explicites.
Notes: REPÈRE : 16:30 à 18:00. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Les outils doivent aider l'équipe à retrouver une décision et à agir. Dans le cas présenté, Linear porte les tâches et les blocages. Git conserve les modifications. Les documents partagés regroupent les décisions et les comptes rendus. La visioconférence sert lorsqu'un échange direct est nécessaire.
J'envoie l'ordre du jour avant la réunion et je diffuse une synthèse qui précise l'action, son responsable et son échéance. Le Bloc 4 applique aussi ce principe dans son cas support fictif : contexte fonctionnel transmis au mainteneur, puis retour sur la cause et les vérifications.
Les adaptations se discutent avec la personne concernée. Elles peuvent inclure un support structuré, du sous-titrage, des pauses ou davantage de temps pour un exercice. Je n'attribue pas de situation de handicap à une personne sans information. Le scénario prévoit une organisation adaptable.
Dans un contexte international, j'indique le fuseau des rendez-vous, j'explique les acronymes et je permets une préparation asynchrone. Je vérifie la compréhension par reformulation. L'absence de question ou le silence en réunion ne suffisent pas à établir que chacun a compris la priorité ou le résultat attendu.
GESTE OU MANIPULATION
Donner un exemple d’action datée puis un exemple d’adaptation convenue.
TRANSITION
La répartition du travail suppose également de connaître les compétences disponibles.
SOURCE ET NATURE
C3.3.1, dispositions du scénario. A02 et A05, inclusion et contexte international fictif. B4 : B4-C433-01, exemple de transmission support/mainteneur explicitement simulée, réutilisable comme méthode de communication.

## Slide 15
La cible : l’autonomie
C3.3.2, niveaux hypothétiques du cas 18:00 à 19:00 15
Chart: 
| CP | DEV | QA
Niveau du cas | 1 | 1 | 1
Cible | 2 | 2 | 2
1 à 2
De l’aide à l’autonomie
Suivi des écarts.
Concurrence.
Recette et clavier.
Notes: REPÈRE : 18:00 à 19:00. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
J'évalue les besoins avant de choisir une formation. La grille utilise quatre niveaux : non abordé, réalisé avec accompagnement, autonome sur un cas courant, puis capable de traiter des cas complexes et d'accompagner une autre personne.
Les niveaux affichés sont hypothétiques. Ils ne constituent pas une évaluation réelle de collaborateurs. Le chef de projet doit progresser sur le suivi des écarts. Le développeur doit maîtriser les inscriptions concurrentes. QA doit pouvoir rejouer la recette et contrôler le parcours au clavier.
La cible est l'autonomie sur un cas courant. Elle reste reliée à un résultat utile pour le lot. Cette grille évite de proposer une formation générale sans pouvoir expliquer quel risque ou quelle difficulté elle doit résoudre.
TRANSITION
Je transforme ces écarts en actions courtes, avec une vérification du résultat.
SOURCE ET NATURE
C3.3.2, niveaux hypothétiques du cas. A06, grille de compétences du scénario.

## Slide 16
6 heures pour réduire les écarts
C3.3.2, actions fictives intégrées au lot 19:00 à 20:30 16
Chart: 
| CP | DEV | QA
Formation | 1 | 2 | 3
6 h
Pratiquer
Puis réussir un cas
en autonomie.
Temps inclus dans les tâches.
60 € de ressources fictives.
Notes: REPÈRE : 19:00 à 20:30. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Le plan prévoit une heure pour la lecture du tableau de bord par le chef de projet, deux heures sur la concurrence pour le développeur et trois heures sur la recette et le clavier pour QA. Ces six heures sont déjà incluses dans les tâches du planning. Les ajouter à nouveau créerait un double comptage de la charge.
Je définis une preuve de réussite pour chaque action. Le chef de projet modifie le reste à faire et explique le nouvel écart. Le développeur explique pourquoi une seule inscription peut être acceptée sur une dernière place. QA exécute un scénario de manière autonome et décrit un contrôle au clavier.
La consultation d'un support ne suffit pas à démontrer l'acquisition. Je prévois une pratique, puis un second cas réalisé avec davantage d'autonomie. Si l'écart persiste, je réévalue l'accompagnement et sa charge.
Le cas ne retient pas de recrutement permanent. Si une compétence critique reste indisponible, la demande de renfort aux RH doit préciser la mission, la durée, le budget et le résultat attendu. Cette fiche reste une proposition, sans envoi ni recrutement réellement effectué.
GESTE OU MANIPULATION
Relier une heure de formation à un résultat observable, puis expliquer le non-double-comptage.
TRANSITION
Les résultats du lot doivent enfin être partagés et validés avec le client.
SOURCE ET NATURE
C3.3.2, actions fictives intégrées au lot. A06, plan de développement et fiche RH fictive.

## Slide 17
Trois rendez-vous pour décider
C3.4.1, comptes rendus simulés 20:30 à 22:00 17
J3
Périmètre
CR01
Critères attendus.
J10
Écarts
CR02
Décision sur le lot.
J15
Validation
CR03
Acceptation et réserves.
Collectif Altitude Grimpe, commanditaire fictif du Bloc 1.
Notes: REPÈRE : 20:30 à 22:00. Durée prévue : 01:30.
TEXTE ORAL
Je reprends Claire Martin pour le Collectif Altitude Grimpe, commanditaire fictif du Bloc 1. Son suivi repose sur trois points dans le scénario. Le premier valide le périmètre et les critères attendus. Le deuxième présente l'avancement, les écarts et la décision sur la demande supplémentaire. Le troisième porte sur le parcours démontré et ses réserves.
Les trois comptes rendus sont fictifs et aucun accord réel n'est attesté. Leur structure montre toutefois comment préparer un échange utile : ce qui a été présenté, ce qui reste à faire, la difficulté rencontrée et la décision attendue. Une action comprend un responsable et une échéance. Le prochain point de suivi est identifié.
Par exemple, le compte rendu J10 reprend la prévision de quatre mille quatre cent soixante-cinq euros et le report du lot supplémentaire. Il conserve le lien entre une donnée de pilotage et une décision de périmètre.
La validation se fait par critère, avec les statuts accepté, accepté avec réserve ou refusé. Une réserve devient une action suivie. Ce dispositif permet de rechercher une confirmation explicite, au lieu de déduire l'acceptation du seul fait que le logiciel a été montré.
GESTE OU MANIPULATION
Décrire le compte rendu J10 : écart, décision, responsable et échéance.
TRANSITION
La validation du périmètre et la satisfaction méritent chacune une mesure explicite.
SOURCE ET NATURE
C3.4.1, comptes rendus simulés. A07, CR01 à CR03. Référentiel p. 13-14. B1 : C1.1.1 p. 2. CL représente Claire Martin pour le Collectif Altitude Grimpe, tous deux fictifs. A07 ne constitue pas un échange réel.

## Slide 18
La satisfaction reste à mesurer
C3.4.1, aucun résultat client réel disponible 22:00 à 23:00 18
Non mesurée
Aucun résultat client réel disponible.
Critères
acceptés
Parcours
sans aide
Utilité
sur 5
Blocages
critiques
Notes: REPÈRE : 22:00 à 23:00. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Je propose quatre indicateurs complémentaires : la part des critères acceptés, la réussite des parcours sans aide, une note d'utilité et les blocages critiques signalés. Chaque résultat doit être accompagné de la date et du nombre de participants.
À ce stade, aucun retour de client réel n'est disponible dans les éléments du dossier. La mesure reste donc non réalisée. Les objectifs de NPS et de rétention du Bloc 1 restent des cibles, sans résultat constaté. Les résultats des tests techniques ne remplacent pas une appréciation du besoin par un utilisateur.
Pendant une session pilote, je demanderais la tâche recherchée, le résultat obtenu et l'obstacle rencontré. Une réserve ou une difficulté doit ensuite rejoindre le suivi du projet avec une action identifiable, puis être vérifiée lors d'un nouveau passage.
TRANSITION
Je vais maintenant montrer le parcours sur lequel portent ces critères.
SOURCE ET NATURE
C3.4.1, aucun résultat client réel disponible. A07, indicateurs et questionnaire proposés. Les objectifs de NPS, de rétention et d’acquisition du Bloc 1 sont des cibles ; aucun résultat client réel n’en découle. B4-C433-01 est une simulation de support.

## Slide 19
Place à la démonstration
6 min
Grimpeur, puis club
C3.4.2, séquence de six minutes 23:00 à 23:30 19
Notes: REPÈRE : 23:00 à 23:30. Durée prévue : 00:30.
TEXTE ORAL
Je passe à la démonstration locale, sur le même parcours grimpeur et club que dans le Bloc 2. Les comptes contiennent des données fictives. Je montre d'abord la recherche d'un partenaire, puis les inscriptions et les participants côté club. Comme le rappelle le Bloc 4, une validation locale ne prouve pas une mise à jour de la production.
GESTE OU MANIPULATION
Ouvrir les deux sessions déjà connectées. Lancer le chronomètre de démonstration.
TRANSITION
Je commence avec le compte grimpeur.
SOURCE ET NATURE
C3.4.2, séquence de six minutes. A08 et preuves/verification.json. B2 : F03-F08. B4 : B4-C421-02 et dossier-jury/01_CADRAGE_PROJET, distinction local, staging et production. État de production historique non réactualisé. Photo de marque existante escalade-falaise-gros-plan.jpeg, illustration de la pratique.

## Slide 20
Trouver un
partenaire
01 Profil
02 Filtres
03 Demande
C3.4.2, application locale et données de test 23:30 à 26:30 20
Notes: REPÈRE : 23:30 à 26:30. Durée prévue : 03:00.
TEXTE ORAL
Je suis connecté en tant que grimpeur. Le profil donne les informations utiles pour ma pratique. Dans la recherche de partenaires, les filtres permettent de réduire les résultats. Je montre un filtre et j'explique ce qui change dans la liste. L'état de la demande permet ensuite de savoir si un échange est déjà engagé.
Je rejoins maintenant la page des événements. Je lis la date, le lieu et la capacité avant de m'inscrire. Je vérifie que l'interface confirme l'inscription et que l'état affiché reste cohérent. Si le compte était déjà inscrit, je l'annonce et j'utilise l'événement préparé pour la répétition.
Je décris le résultat du point de vue de l'utilisateur : il sait quelle sortie il rejoint et peut retrouver son inscription. Je vais vérifier ce même résultat depuis le rôle club.
GESTE OU MANIPULATION
0:00–0:40 : profil. 0:40–1:35 : filtre et demande. 1:35–2:40 : événement et inscription. 2:40–3:00 : confirmation. Laisser le navigateur affiché pendant les manipulations. La capture sert de secours.
TRANSITION
Je bascule sur la session du club organisateur.
SOURCE ET NATURE
C3.4.2, application locale et données de test. Capture réelle du 14 septembre 2026. A08, recette navigateur datée.

## Slide 21
Retrouver les
participants
01 Événement
02 Inscription
03 Participants
C3.4.2, application locale et données de test 26:30 à 29:00 21
Notes: REPÈRE : 26:30 à 29:00. Durée prévue : 02:30.
TEXTE ORAL
Je suis maintenant connecté avec le rôle club. Je retrouve l'événement et je consulte les participants. L'inscription effectuée côté grimpeur doit apparaître de façon cohérente. Les commandes de gestion correspondent au rôle de l'organisateur.
Je montre aussi un passage au clavier sur les commandes utiles. Les règles de capacité et les refus d'accès disposent de scénarios de recette identifiés. Si je ne reproduis pas un contrôle en direct, je précise la preuve de test utilisée et sa date.
Je termine en reprenant les critères annoncés : un partenaire recherché, un état de demande compréhensible, une inscription cohérente et un participant visible pour le club. Je distingue les critères vérifiés de ceux qui restent hors du parcours. La validation attendue porte sur ce périmètre explicite, avec ses réserves éventuelles.
GESTE OU MANIPULATION
0:00–1:15 : événement, commandes et participants. 1:15–2:00 : clavier et portée des preuves de capacité. 2:00–2:30 : critères et réserves. En cas d’incident, annoncer le contrôle non revalidé et utiliser la capture datée.
TRANSITION
Je reviens au bilan du pilotage.
SOURCE ET NATURE
C3.4.2, application locale et données de test. Capture réelle du 14 septembre 2026. A08 et preuves/verification.json.

## Slide 22
La transmission à la maintenance
Bilan et ouverture des quinze minutes de questions 29:00 à 30:00 22
Livrable identifié
Version, recette et réserves de démonstration.
Suite documentée
Anomalies, responsables et vérifications du Bloc 4.
Notes: REPÈRE : 29:00 à 30:00. Durée prévue : 01:00.
TEXTE ORAL
Le Bloc 1 donne le besoin et la vision de Spity. Le Bloc 2 apporte le logiciel et les preuves de réalisation. Dans le Bloc 3, j'ai organisé un lot limité, interprété ses écarts et expliqué les décisions qui protègent la démonstration.
Le relais vers le Bloc 4 repose sur des éléments concrets : version identifiée, anomalies qualifiées, réserves et critères de vérification. Son registre et son processus de support existent déjà dans le dossier de maintenance. Je peux m'appuyer sur eux pour préparer cette transmission. Je conserve les limites annoncées : le management présenté reste fictif et aucune validation client réelle n'est inventée. Le pilotage doit rendre la prochaine action compréhensible et vérifiable, y compris après la soutenance.
GESTE OU MANIPULATION
Relier les réserves de démonstration à une anomalie ou une amélioration suivie dans le cadre de maintenance.
TRANSITION
Je suis prêt à expliquer les choix et à retrouver les pièces correspondantes.
SOURCE ET NATURE
Bilan et ouverture des quinze minutes de questions. B4 : DOSSIER_BLOC_04, registres d’anomalies et de versions ; B4-C433-01, support simulé. B3 : A07 et A08.

## Slide 23
Annexe : correspondance des preuves
Annexe pour les questions Questions du jury 23
Compétences | Pièces de référence
C.3.1 et C3.2.1 | A01 à A03 et classeur
C3.2.2 | A04 et commit 689e59d
C3.3.1 et C3.3.2 | A05 et A06
C3.4.1 et C3.4.2 | A07, A08 et vérifications
Notes: REPÈRE : 30:00 à 30:00. Durée prévue : 00:00.
TEXTE ORAL
Cette annexe sert à retrouver rapidement une pièce. La matrice du dossier détaille la nature de chaque preuve et les limites des situations fictives. La mention Acquis relève du jury.
SOURCE ET NATURE
Annexe pour les questions. MATRICE_PREUVES. Référentiel p. 11-14 et grille BC03.

## Slide 24
La sensibilité du budget et de la capacité
Annexe, scénarios pédagogiques Questions du jury 24
Hypothèse | Prévision | Marge | Capacité
J10 | 4 465 € | 232 € | Respectée
QA +6 h | 4 645 € | 52 € | Respectée
DEV +8 h | 4 745 € | −48 € | Respectée
CP +2 h | 4 555 € | 142 € | CP : 31 / 30 h
Topos +16 h | 5 005 € | −308 € | DEV : 76 / 72 h
Notes: REPÈRE : 30:00 à 30:00. Durée prévue : 00:00.
TEXTE ORAL
Chaque ligne ajoute une hypothèse isolée à la prévision J10. Six heures QA consomment cent quatre-vingts euros et laissent cinquante-deux euros de marge. Huit heures DEV dépassent le budget de quarante-huit euros, malgré une capacité encore respectée. Deux heures CP conservent cent quarante-deux euros de marge mais portent sa charge à trente et une heures pour trente heures disponibles. La demande topo dépasse les deux contraintes. Les lignes ne se cumulent pas. Les formules de la feuille Pilotage permettent de modifier les heures supplémentaires et de vérifier les effets.
GESTE OU MANIPULATION
Choisir un scénario dans le tableau et expliquer séparément la contrainte budgétaire et la capacité.
SOURCE ET NATURE
Annexe, scénarios pédagogiques. A09 section 6 ; classeur Pilotage, sensibilité ; donnees/pilotage.json. Taux et capacités fictifs du lot.

## Slide 25
Des contrôles datés et contextualisés
Annexe, résultats historiques et contrôles locaux Questions du jury 25
126
Bloc 2, 23 juillet
Tests unitaires
du prototype.
152
Bloc 4, 13 août
Tests Jest.
43 tests de maintenance à part.
389
Bloc 3, 14 sept.
Tests unitaires
locaux.
2026. Périmètres différents, sans mesure de satisfaction client.
Notes: REPÈRE : 30:00 à 30:00. Durée prévue : 00:00.
TEXTE ORAL
Le dossier BC02 du 23 juillet rapporte 126 tests unitaires et six scénarios navigateur. Le Bloc 4 du 13 août rapporte 152 tests Jest et distingue 43 tests de maintenance, avec onze scénarios MariaDB et six recettes. La préparation locale du Bloc 3 du 14 septembre rapporte 389 tests unitaires dans 72 suites et six scénarios navigateur. Les versions, configurations et périmètres diffèrent. Ces totaux ne mesurent pas une progression de qualité et ne doivent pas être additionnés. La recette B3 utilise next dev localement ; elle ne rejoue pas la CI standalone historique. Aucun résultat client réel n'a été trouvé dans les pièces examinées.
SOURCE ET NATURE
Annexe, résultats historiques et contrôles locaux. B2 : 16_DOSSIER_FINAL_BC02, Résultats vérifiés, 23 juillet 2026. B4 : DOSSIER_BLOC_04, résumé du 13 août 2026. B3 : VERIFICATION.md et preuves/verification.json, 14 septembre 2026. Cadre officiel : référentiel p. 11-14, modalités p. 6, 8 et 11, grille BC03. Voir COHERENCE_INTER_BLOCS.md.